Администрация муниципального образования

«Город Адыгейск»

Управление образования

ДОКЛАД

о результатах реализации

национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа»

за 2010 год в муниципальном образовании «Город Адыгейск»

Март 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Информация о выполнении плана первоочередных действий

по реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» в 2010 году  …………………………………………………  4

1.	Информация о выполнении   плана  Республики Адыгея  
по реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в 2010 году………………………………………………..    4

1.1	Общие показатели муниципальной системы образования ……….………..  4

1.2	Переход на новые образовательные стандарты …………………………… 10

1.3	Система поддержки талантливых детей……………………………………. 12

1.4	Совершенствование учительского корпуса ………………………………..  14

1.5	Изменение школьной инфраструктуры……………………………………   16

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников …………………………  17

1.7	Развитие самостоятельности школ…………………………………………...18

2.Информация о выполнении муниципального плана по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2010 г…..19

2.1   Общие показатели муниципальной  системы образования …………………19

2.2	Переход на новые образовательные стандарты …………………………….. 22

2.3	Система поддержки талантливых детей………………………………………26

2.4	Совершенствование учительского корпуса …………………………………..29

2.5	Изменение школьной инфраструктуры……………………………………….32

2.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников ……………………………33

2.7	Развитие самостоятельности школ…………………………………………….35

Часть II. Эффекты реализации основных направлений

инициативы «Наша новая школа» в 2010 году …………………………………. 37

1.1	Общие показатели муниципальной системы образования ………………….37

1.2	Переход на новые образовательные стандарты ……………………………   37

1.3	Система поддержки талантливых детей………………………………………38

1.4	Совершенствование учительского корпуса …………………………………  38

1.5	Изменение школьной инфраструктуры………………………………………..38

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников……………………………..39

1.7	Развитие самостоятельности школ……………………………………………..39

Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы ………………………40

1.1	Общие показатели  муниципальной системы образования ………………….40

1.2	Переход на новые образовательные стандарты ………………………………40

1.3	Система поддержки талантливых детей……………………………………….40

1.4	Совершенствование учительского корпуса …………………………………   40

1.5	Изменение школьной инфраструктуры……………………………………….. 41

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников …………………………..... 41

1.7	Развитие самостоятельности школ…………………………………………….. 41

Часть IV. Задачи и планируемые показатели на следующий 
календарный год по реализации инициативы …………………………………43

1.1	Общие показатели муниципальной системы образования

1.2	Переход на новые образовательные стандарты

1.3	Система поддержки талантливых детей

1.4	Совершенствование учительского корпуса

1.5	Изменение школьной инфраструктуры

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.7	Развитие самостоятельности школ

План действий по модернизации общего образования в 2011 году ……………47

Часть V. Мониторинг реализации национальной образовательной

инициативы «Наша новая школа» в 2010 году …………………………………52

1.1	Общие показатели региональной системы образования

1.2	Переход на новые образовательные стандарты

1.3	Система поддержки талантливых детей

1.4	Совершенствование учительского корпуса

1.5	Изменение школьной инфраструктуры

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников

1.7	Развитие самостоятельности школ

Часть I. Информация о выполнении плана первоочередных действий

по реализации национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» в 2010 году

1. Информация о выполнении плана Республики Адыгея по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

в 2010 году

1.1	Общие показатели муниципальной  системы образования

1.1.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Решения Совета народных депутатов г. Адыгейска |  |  |
| « О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования» | от 29.12.2009г. №266 | Утверждена система программных мероприятий, направленных на совершенствование содержания и технологий обучения и воспитания, развитие системы дополнительного образования детей, системы подготовки, повышения квалификации работников образовательных учреждений |
| «О целевой программе «Одаренные дети» на 2009-2011 г.г.» | от 29.12.2008г. №267 | Утвержден комплекс мероприятий, направленных на создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей и молодежи |
| «О целевой программе «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования» на 2009-2011 годы | от 29.12.2008г. №268 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на совершенствование системы работы с молодежью, оказание финансовой помощи талантливой молодежи в получении высшего и среднего специального образования |
| «О целевой программе «Молодежь Адыгейска» на 2009-2011 годы | от 11.11.2008г. №238 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно- нравственного воспитания молодежи |
| «О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы» | от 28.12.2006г. №489 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на создание для детей и подростков здоровой среды в образовательных учреждениях, формирование здоровой, всесторонне развитой, гармоничной личности |
| «О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы | от 29.12.2008г. №265 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности обучающихся |
| «О целевой программе «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2010-2012 годы» | от 25.11.2009г. №447 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на совершенствование антинаркотической пропаганды |
| «О целевой программе «Профилактика правонарушений» на 2011-2013 годы | от 30.11.2010г. №667 | Утвержден комплекс мероприятий, направленный на развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи. |
| Распоряжения главы администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году» | от 22.10.2010г. № 742 | Приведена информация по итогам участия общеобразовательных учреждений в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2010 году, утвержден план мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в МО «Город Адыгейск» в 2011 году, даны указания муниципальным ведомствам, задействованным в проведении ЕГЭ |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году» | от 29.10.201. № 356 | Приведена информация по итогам участия общеобразовательных учреждений в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2010 году, утвержден план мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в МО «Город Адыгейск» в 2011 году, даны указания общеобразовательным учреждениям по организации и проведению ЕГЭ |
| «Об итогах участия выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений г. Адыгейска в ГИА в новой форме в 2010 году» | от 20.09.2010г №292 | - Приведена информация об итогах участия выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в ГИА в 2010 году в условиях построения общероссийской системы качества образования. Даны рекомендации руководителям ОУ по обеспечению участия выпускников 9-х классов в ГИА в новой форме |
| «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в республиканских мероприятиях по построению региональной системы оценки качества образования в МО «Город Адыгейск» в 2010–20111 учебном году» | от 15.09.2010г №262 | - Утвержден перечень общеобразовательных учреждений и классов, участвующих в мониторинговых мероприятиях |
| «О проведении мониторинговых мероприятий по оценке уровня знаний, умений и навыков учащихся, а также метапредметных (межпредметных) компетенций РСОКО в МО «Город Адыгейск» на 2010-2011 учебный год» | От 15.09.2010г. №263 | - Утвержден План- график проведения мониторинговых мероприятий по оценке уровня знаний, умений и навыков учащихся, а также метапредметных (межпредметных) компетенций РСОКО в МО «Город Адыгейск» на 2010-2011 учебный год. Даны рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений |
| «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования в 2010 году» | от 03.03.2010г. №87 | - Утвержден План действий Управления по модернизации общего образования в 2010 году |

1.1.2.Финансовое обеспечение реализации инициативы

Финансовое обеспечение  мероприятий плана осуществлялось из средств муниципальных целевых программ, межбюджетных трансфертов на внедрение инновационных образовательных программ в ОУ, субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ ОУ.

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 55309,1 | 1175,6 | 47131,5 | 7002,0 |

1.1.3Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В муниципальном образовании  ведется планомерная  работа по реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», намечены  основные направления ее реализации.

Управлением образования издан приказ №87 от 03.03.2010г.  «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 2010 году». Осуществлена информационно- разъяснительная работа среди педагогов, родителей по переходу на новые образовательные стандарты.

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в соответствии с Планом первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год в муниципальном образовании  «Город Адыгейск»  предусмотрена реализация следующих направлений:

- переход на новые образовательные стандарты;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- совершенствование учительского корпуса;

- изменение школьной инфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- развитие самостоятельности школ.

Управление образования  администрации муниципального образования «Город Адыгейск» при реализации  образовательной инициативы «Наша новая школа» руководствуется следующими нормативно- правовыми актами:

1.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Указ Президента Российской Федерации  от 4 февраля 2010 года № Пр-271);

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р);

3.Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-р);

4.Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года (Закон Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300).

Принято 8 муниципальных целевых программ, направленных на совершенствование муниципальной системы образования, создание здоровьесберегающей среды и сохранение жизни и здоровья учащихся и работников.

Реализация основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  на муниципальном уровне позволяет повысить качество обучения, создать более благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры школы, кадрового потенциала, поддержки одаренных детей, укрепления их здоровья и способствует развитию самостоятельности школ.

В 2009-2010гг. проведена целенаправленная  работа по реализации инициативы «Наша новая школа» на различных уровнях. В 2009 году темой августовской конференции педагогических работников было определено «Основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном образовании»

Педагоги г. Адыгейска  27  августа 2009 года приняли  участие в республиканской научно- практической конференции «Основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Республике Адыгея». На конференции выступила директор МОУ  НОШ№6 г. Адыгейска Четыз М.З.  по теме «О модели организации внеурочной деятельности учащихся первого класса в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа». Опыт работы МОУ НОШ№6 по данному направлению включен в сборник, изданный  АРИПК.

В 2010 году  продолжена работа по реализации инициативы «Наша новая школа», тема августовской конференции  педагогических работников  - «Выявление и развитие одаренных детей и поддержка талантливой молодежи   в муниципальном образовании «Город Адыгейск». На конференции с  опытом работы по данному направлению выступили руководители образовательных учреждений, педагогические работники.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009г. №259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя» и в целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя принято распоряжение главы города от 09.02.2010г. № 92 «Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных Году учителя»

Распоряжением утвержден состав организационного комитета по проведению Года учителя и план основных мероприятий.  Управлением образования издан приказ от 17.02.2010г. № 70 «Об утверждении плана основных мероприятий, посвященных Году учителя»

16 февраля 2010 г. делегация педагогических работников в составе   35 человек участвовала в  республиканском форуме учителей, проведенного в рамках  Года учителя  в г. Майкопе.

В течение года  образовательные учреждения города приняли активное участие в  конкурсах различного уровня:

СОШ№3  -     всероссийский конкурс «Школа – территория здоровья»  - (I место)

СОШ№4 – республиканский конкурс на лучшую постановку физкультурно- оздоровительной работы (II место)

СОШ№2 -республиканский конкурс на лучшую организацию работы антинаркотической направленности (победитель)

ДОУ№5-   республиканский конкурс «Лучшее ДОУ» (победитель).

Педагоги города приняли активное участие в конкурсах различного уровня.

Региональный уровень:

1.Республиканский конкурс «Воспитатель года Адыгеи». В заочном этапе конкурса приняли участие 10 воспитателей ДОУ, победителями признаны 9 человек, шесть воспитателей получили денежный приз в 30 тыс. рублей, двое – по 50 тыс. руб., 1 чел. – 80 тыс. руб.

Три воспитателя приняли участие в республиканском очном конкурсе. Батыж З.М., музыкальный руководитель ДОУ№4 заняла II место.

2. Республиканский    заочный конкурс учителей родных языков

- Блягоз Мариет Вячеславовна, учитель адыгейского языка СОШ№1- награждена Дипломом победителя  и ценным подарком.

-  Жане Нафсет Русланова, учитель адыгейского языка СОШ№1 награждена ценным подарком.

3.Республиканский конкурс  «Воспитать человека». На  конкурс было  представлено 6 работ.

Каде Ирина Хабибовна, заместитель директора по воспитательной  работе СОШ№1,    награждена дипломом III  степени и ценным подарком

4. Республиканский конкурс  учителей- предметников

В конкурсе приняли участие  8  человек. Победители конкурса:

- Халиль Светлана Муратовна, учитель адыгейского языка СОШ№3;

- Тлецери Светлана  Яхьевна, учитель физики СОШ№3

Дипломанты конкурса:

-Шумен Замира Мугдиновна, учитель адыгейского языка СОШ№4 а. Гатлукай;

-Ханахок Саният Алиевна, учитель математики СОШ№4 а. Гатлукай.

Лауреаты конкурса:

-Блягоз  Мариет Вячеславовна, учитель адыгейского языка СОШ№1;

-Жане Разиет Шамсудиновна, учитель русского языка  и литературы СОШ№ 1;

-Мугу Сима Хасановна, учитель истории СОШ№1;

-Панеш Марзет Руслановна,  учитель русского языка СОШ№4 а. Гатлукай

5. Республиканский конкурс блогов школьных учителей в сети Интернет «Сообщество учителей». Приняли участие Маковей Е.А., заместитель директора по информатизации, Джамбулаева А.А.(СОШ№1), Мамий З.М.,  заместитель директора по информатизации (СОШ№2),  Хауко М.А, заместитель  директора по информатизации (СОШ№3).

6. Республиканский конкурс программ и проектов превентивной, коррекционно- реабилитационной работы с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Чич Роза Ерестемовна, социальный педагог СОШ№4 а. Гатлукай,  стала победителем данного конкурса и  получила ноутбук.

7. Республиканский конкурс «Сердце отдаю  детям».  Два педагога дополнительного образования ЦДО «ЮТА» Тлемешок М.Ю., Шеуджен Б.Т. – в числе победителей конкурса.

8. Республиканский конкурс в рамках апробации ФГОС.   НОШ№6- республиканская экспериментальная площадка (директор Четыз Марина Заурбечевна)- победитель конкурса

Всероссийский уровень:

1. Творческий конкурс, организованный общероссийским Профсоюзом работников образования,  «Учитель! Славлю имя твое!». На сайт Профсоюза отправлены эссе и фотографии трех педагогов.

2.Всероссийский  конкурс «Лучший  директор – 2010» - Цику Нурет Асланбечевна, директор СОШ№2  получила Диплом и сертификат.

Педагогические работники города принимали активное участие на курсах повышения квалификации, республиканских семинарах, круглых столах, научно- практических конференциях.

1.На заседании круглого стола в АРИПК по проблеме «Функционирование адыгейского языка  в системе образования» приняли участие Четыз Марина Заурбечена, директор НОШ№6 и руководитель МО учителей адыгейского языка Халиль  Светлана Заурбечевна.

2. Научно- практическая конференция «Наука ковала победу».Тлецери Светлана Яхьевна, учитель физики СОШ№3 награждена Почетной грамотой МО и Н РА.

В течение 2010 года на различных уровнях рассматривались вопросы реализации  национальной образовательной инициативы: на совещаниях руководителей образовательных учреждений, методсовете городского методического кабинета, Коллегии Управления образования.

Вопросы, касающиеся образовательной сферы, безопасности образовательного пространства, профилактики правонарушений рассматривались на  заседаниях городского Совета народных депутатов, антитеррористической комиссии администрации муниципального образования «Город Адыгейск»,   Комиссии по делам несовершеннолетних.

Обсуждения основных направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  проводились  в рамках проведения   августовских совещаний педагогических работников,  мероприятий, посвященных Году учителя.

Финансирование реализации «Нашей новой школы» осуществлялось в рамках  годовых бюджетных ассигнований, в т.ч. и по реализации муниципальных целевых программ.

Финансирование отрасли «Образование» составляет ежегодно около 50% от местного бюджета. Эти средства направляются на текущий ремонт, приобретение основных средств, на проведение городских мероприятий, материальное стимулирование и социальную защиту работников образования.

Улучшение материально- технической базы образовательных учреждений возможно только при  условии софинансирования   различных уровней исполнительной власти.

За последние два года на улучшение материально- технической базы образовательных учреждений города израсходовано:

2009 год:

Федеральные и республиканские средства – 11 551 206 руб.

- СОШ№3 -   6 000000 руб.- капитальный ремонт

В школе полностью заменены оконные  блоки, двери, произведены ремонт силовой и осветительной электросети.

- ДОУ№1 – 2 848500 руб. - капитальный ремонт здания с заменой оконных и дверных блоков, капитальный ремонт кровли, ремонт силовой и осветительной сети, приобретение мебели для групп; медоборудования, кухонного оборудования и посуды, мягкого инвентаря.

- ДОУ№2 – 300 000 руб. из республиканского бюджета (грант победителю республиканского конкурса лучших дошкольных учреждений). На эти средства приобретена мебель, оргтехника, произведен демонтаж и построены  два лестничных марша.

-  Учебно- наглядное оборудование,  ученическая мебель, медицинское оборудование, спортивный инвентарь для школ, устройство  пожарной сигнализации в ДОУ№2,3,4, 5  -  2 272506 рублей.

- Приобретение учебников  - 130 200 рублей.

Муниципальный бюджет – 4268 022 руб.

- СОШ№3 - 950 000 руб.на завершение ремонта (ремонт спортзала, столовой, укладка асфальта).

- текущий ремонт образовательных учреждений –1368551 руб. (ремонт горячего и холодного водоснабжения, частичный ремонт кровли);

- приобретение детской мебели для ДОУ  - 190 000 рублей;

- приобретение ученической мебели для школ – 99400 рублей.

- внебюджетные средства - 268 071 рублей (спонсорские средства) – детская  и ученическая мебель.

- финансирование муниципальных целевых программ по образованию   составило 1392000 руб. (мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса, приобретение ученической  мебели, медицинского  оборудования, столовое оборудования для школ, организация культурно- массовых, спортивных соревнований, выплата стипендии главы одаренным учащимся и студентам, оплата за учебу в  ВУЗах и ССУЗах лучшим студентам из малообеспеченных семей).

2010 год

Республиканский бюджет – 2 575507 руб.

-ДОУ№5 – 300000 руб. (грант победителю республиканского конкурса лучших дошкольных учреждений);

-учебно- наглядные пособия, спортивное оборудование, медоборудование, оргтехника для школ на сумму 1 930507 руб.;

- учебники   -  345 000 руб.

Муниципальный бюджет -5013046 руб.

В 2010 году на  отрасль «Образование»  было запланировано  104 млн. 547 тыс. руб., в т. ч. муниципальный бюджет составлял 51 млн. 955 тыс. руб. (расходы на   заработную плату и содержание образовательных учреждений, что составляет 48 % от местного бюджета).

- финансирование муниципальных целевых программ по образованию – 982165 рубл.;

- приобретение учебников для школ – 249 000 руб.;

- замена оконных блоков и дверей в ДОУ№5 – 243435 руб..

-замена оконных блоков и ремонт борцовского  зала ДЮСШ – 249300 руб.;

- проектно- сметная документация для строительства футбольного поля – 679646 руб.;

- на текущий ремонт, приобретение инвентаря, оргтехники, детской мебели – 1709500 руб.

-  в  ДОУ№5  на депутатские средства в размере 650,0 тыс. руб. произведена замена кровли, замена окон на первом и частично на втором этаже.

- на  текущие расходы  образовательным учреждениям  выделено  250,0 тыс. руб., приобретены моющие, дезинфицирующие средства, обследованы дымоходы,  проведена утилизация люминисцентных ламп.

Основные мероприятия  муниципальных целевых программ выполнены. В 2010 году утверждена  муниципальная  целевая программа   «Развитие образования» на 2011–2015 годы (решение Совета народных депутатов  от 30.11.2010г. №670). Программа направлена на совершенствование содержания и технологий образования, развитие системы качества образовательных услуг, повышение эффективности управления в сфере образования.

1.2	Переход на новые образовательные стандарты

1.2.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

«О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

Приказы Управления образования

«Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году»

«Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в республиканских мероприятиях по построению региональной системы оценки качества образования в МО «Город Адыгейск» в 2010–20111 учебном году»

«О проведении мониторинговых мероприятий по оценке уровня знаний, умений и навыков учащихся, а также метапредметных (межпредметных) компетенций РСОКО в МО «Город Адыгейск» на 2010-2011 учебный год

1.2.2	Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |

1.2.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В ходе подготовки к  введению ФГОС НОО Управлением образования проведен комплекс мероприятий, в т.ч.  определена базовое образовательное учреждение - МОУ НОШ№6 г. Адыгейска- для участия в  апробации новых федеральных государственных стандартов. С 2009 года первые классы НОШ№ 6 перешли на ФГОС.

Статус «Региональная экспериментальная площадка» по направлению «Отработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации проекта «Наша новая школа» в Республике Адыгея»  присвоен муниципальному общеобразовательному учреждению «Начальная общеобразовательная  школа №6» г. Адыгейска

Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (от общего числа учащихся начальной школы) составляет 5,86%. Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования составляет 10 часов. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС составляет  5,7 %.

В течение 2010 года  проведены семинары, совещания по проблемам перехода на новые образовательные стандарты:

- круглый стол для руководителей общеобразовательных  учреждений  по проблеме: «ФГОС: проблемы, задачи, пути эффективного решения»

-семинар- совещание для заместителей директоров по учебно- воспитательной работе;

-тематическая неделя  по вопросам организации введения ФГОС в МОУ НОШ№6.

Организовано обучение специалистов, методистов, руководителей образовательных учреждений, учителей начальных классов    на курсах повышения квалификации  по вопросам реализации ФГОС НОО.  Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, составляет 21,74%, в том числе: управленческих кадров – 9,52%, учителей – 32%.

Общеобразовательные учреждения  своевременно получали   методические рекомендации по введению ФГОС

Учащиеся  школ города  участвуют в мониторинговых мероприятиях по оценке уровня знаний, умений и навыков, а также метапредметных (надпредметных) компетенций, выпускники IX классов участвуют в государственной (итоговой) аттестации в новой форме, выпускники XI(XII) классов – в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена.

Результаты  участия   учащихся общеобразовательных учреждений  в мероприятиях промежуточной диагностики знаний, умений, навыков обучающихся (по математике, русскому языку), а также метапредметных компетенций обучающихся    показывают, что  учащиеся города  в целом показывают результаты не ниже среднереспубликанских показателей:

Математика

4 класс

Кол-во участников  - 53, успеваемость  - 96, 2, качество знаний  - 79, 2, СОУ  - 71 (средний показатель по РА  - 71,2).

9 класс

Кол-во участников  - 78, успеваемость  - 97,4, качество знаний  - 35,1, СОУ  - 75,7 (средний показатель по РА  - 47,7).

11 класс

Кол-во участников  - 56, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 50,0, СОУ  - 58,4 (средний показатель по РА  - 57,5

Русский язык

4 класс

Кол-во участников  - 54, успеваемость  - 92,6 2, качество знаний  - 64,8, СОУ  -60,1 (средний показатель по РА  - 65,6).

9 класс

Кол-во участников  - 78, успеваемость  - 97,4, качество знаний  - 35,1, СОУ  - 75,7 (средний показатель по РА  - 47,7).

11 класс

Кол-во участников  - 56, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 50,0, СОУ  - 58,4 (средний показатель по РА  - 57,5)

9 класс

Кол-во участников  - 78, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 53,8, СОУ  - 54,8 (средний показатель по РА  - 52,2)

11 класс

Кол-во участников  - 59, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 69,6, СОУ  - 67,1 (средний показатель по РА  - 63,3)

Метапредметные компетенции

4 класс

Кол-во участников  - 54, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 100,0,  СОУ  - 79,3 (средний показатель по РА  - 64,7)

9 класс

Кол-во участников  - 78, успеваемость  - 100,0, качество знаний  - 71,1, СОУ  - 63,9 (средний показатель по РА  - 58,7)

11 класс

Кол-во участников  - 58, успеваемость  - 91,4, качество знаний  - 53,4, СОУ  - 55,9 (средний показатель по РА  - 63,2)

1.3	Система поддержки талантливых детей

    - Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Решения Совета народных депутатов |  |  |  |
| « О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования» |  |  |  |
| «О целевой программе «Одаренные дети» на 2009-2011 г.г.» |  |  |  |
| «О целевой программе «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования» на 209-2011 годы |  |  |  |
| «О целевой программе «Молодежь Адыгейска» на 2009-2011 годы |  |  |  |
| Приказы Управления образования |  |  |  |
| «О проведении школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в МО «Город Адыгейск» в 2010–2011 учебном году» |  |  |  |
| «О проведении республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку» |  |  |  |
| «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 2010 году в МО «Город Адыгейск» |  |  |  |
| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |  |
| Приказы Управления образования |  |  |  |
| «О проведении городского этапа республиканского конкурса по правоведению «Фемида-2010» | от 24.03.2010г. №104 | Утверждено положение о проведении конкурса |  |
| «Об участии в республиканской заочной олимпиаде школьников по биологии, экологии и охране природы» | от 28.01.2010г. №179 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканской олимпиаде |  |
| «Об участии в республиканской олимпиаде по МГП» | от 11.05.2010г. №173 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканской олимпиаде |  |
| «Об участии в республиканском слете юных рационализаторов и конструкторов» | от 11.05.2010г. №175 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканском слете |  |
| «Об участии в республиканском слете- конкурсе юных экологов» | от 17.05.2010г . №179 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканском слете |  |
| «Об участии в международном фестивале- конкурсе детского и юношеского художественного творчества «Звездочки Адыгеи» | от 27.09.2010г. №1294 | Утвержден порядок участия учащихся в фестивале |  |
| «Об участии в X краеведческой олимпиаде РА» | от 26.03.2010г. №105 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканской олимпиаде |  |
| «Об участии в республиканской олимпиаде по математике, физике, биологии среди младших школьников» | от 05.04.2010г. №117 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканской олимпиаде |  |
| «О проведении муниципального этапа республиканской олимпиады по вопросам избирательного права» | от 08.07.2010г. №105 | Утвержден порядок участия учащихся в республиканской олимпиаде |  |

    - Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 5190 | 0 | 16,0 | 503,0 |

    - Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В муниципальном образовании «Город Адыгейск» накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложилась система стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных видах деятельности. Управлением образования осуществляется постоянная работа по выявлению и поддержке учащихся, обладающих творческими, интеллектуальными, физическими способностями.   В городе отработана система морального и материального стимулирования учащихся, добившихся высоких результатов в учебной, научной, творческой деятельности.

Приняты муниципальные целевые программы «Развитие  образования, «Одаренные дети», «Молодежь Адыгейска», «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования»  на 2009-2011 годы.

Разработаны модели взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей. В МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№2 элективные курсы по русскому языку и математике ведут высококвалифицированные специалисты  Кубанского государственного технологического университета в соответствии с Договором, заключенным между администрацией МО «Город Адыгейск» и КубГТУ.

В 2010 году общая численность  участников всероссийской олимпиады школьников  на региональном этапе ее проведения составила 45 человек. Общая численность участников  олимпиад на всех этапах их проведения составила  312 человек. Удельный вес обучающихся 8-11-х классов, занимающихся в очно- заочных и заочных (дистанционных) школах составил в 2010 году 22,91%.

Финансовое обеспечение реализации данного направления осуществлялось     за счет средств   муниципальных целевых программ:

- выплата  стипендии одаренным  учащимся   и студентам   200,0 тыс.руб;

- оплата за обучение  230,0 руб.

- поддержка  талантливых детей в рамках конкурсных, спортивных  мероприятий –  73,0   тыс.руб.;

1.4	Совершенствование учительского корпуса

    - Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Решения Совета народных депутатов |  |  |
| «О мерах по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» | от 17.06.2009г. № 85 | Утверждено положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений |
| «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» | от 17.08.2009г. №116 | Утверждено положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений |
| «О мерах по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» | от 17.06.2009г. № 85 | Утверждено положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «О проведении аттестации руководящих и педагогических работников в 2010 году» | от 29.09.2010г. №304 | Утвержден список руководящих и педагогических работников, проходящих аттестацию в 2010 году |
| «Об участии в республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | от 09.02.2010г. №356 | Утвержден порядок подготовки педагогов в республиканском конкурсе, направленный на создание условий для педагогического творчества в сфере дополнительного образования |
| «Об участии в республиканском семинаре социальных педагогов» | от 25.11.2010г. №390 | Утвержден порядок участия социальных педагогов в республиканском семинаре направленный на повышение психологической компетентности социальных педагогов |
| «О проведении городского этапа республиканского конкурса «Педагог- психолог года» | от 06.04.2010г. №120 | Утвержден порядок проведения городского этапа конкурса |
| «Об участии в заседании Круглого стола по проблемам функционирования адыгейского языка» | от 26.01.2010г. №120 | Определены темы выступлений педагогов на заседании Круглого стола |
| «Об участии в республиканском заочном конкурсе учителей родных языков» | от 25.11.2010г. №390 | Утвержден порядок участия учителей родных языков |
| «Об участии в республиканском конкурсе Интернет- ресурсов РА» | от 05.04.2010г. №113 | Утвержден список участников конкурса |
| «О проведении муниципального (заочного) этапа профессионального конкурса педагогических работников «Воспитатель года Адыгеи» | От 21.06.2010г. №211 | утвержден порядок организации муниципального этапа республиканского конкурса «Воспитать человека» |

    - Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 227,7 | 0 | 0 | 227,7 |

1.4.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

Важным  направлением   деятельности  муниципальной системы образования является  развитие учительского потенциала. Успешно прошел переход к новой системе оплаты труда работников образования. Управлением  образования МО «Город Адыгейск» приняты соответствующие меры  по введению новой системы  оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений.

Разработаны и утверждены муниципально - правовые  акты, регламентирующие введение новой системы оплаты труда-  постановления главы администрации МО «Город Адыгейск»:

- О мерах по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений;

- О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений»

Средняя заработная плата  в учреждениях образования   выросла в сентябре 2009 г. по сравнению  с  2008г.  с 7856,0 руб. до 8775,29 руб. Новая система оплаты труда  введена с 01.09.2009 года не только для работников школ, но и для учреждений  дошкольного и дополнительного образования.

Аттестация педагогических и руководящих работников в   2010 году проведена в соответствии с разработанными  федеральными и    региональными документами по аттестации   педагогических и руководящих работников. Удельный вес педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории в 2010 году составил:  - на первую – 21,05%,  на высшую – 78,95 %.

В городском методическом кабинете активно разрабатываются модели обеспечения профессионального роста педагогических кадров: семинары, методические объединения, мастер-классы, творческие отчеты.  Проведено 38 семинаров для учителей - предметников, и 9 семинаров для детских общеобразовательных учреждений,   конкурс на лучшую разработку урока.

Для введения новых федеральных государственных образовательных стандартов  педагогические и управленческие кадры прошли повышение квалификации для работы по новым ФГОС, удельный вес их составил – 21,74%.,  в т.ч. управленческие кадры  - 9,52%, учителей- 32%.

1.5.	Изменение школьной инфраструктуры

    - Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

« О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

«О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы»

«О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Постановления администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «О ликвидации Представительства муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х. Беретаря» г. Адыгейска в г. Горячий Ключ» | от 10.09.2009г. №132 | Утвержден порядок ликвидации Представительства в целях приведения в соответствие с законодательством |
| ## «О приемке муниципальных образовательных учреждений к началу 2010 – 2011 учебного года» | от 09.08.2010г. №535 | Утверждена комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений к началу 2010 – 2011 учебного года |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об экономии и эффективном использовании бюджетных средств» | от 05.04.2010г. №158 | Даны рекомендации по эффективному использованию бюджетных средств, режима экономии электроэнергии и газа. |
| «О Плане мероприятий Управления образования муниципального образования «Город Адыгейск» по снижению неэффективных расходов бюджетных средств» | от 10.09.2009г. №356 | Определены мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, внедрения эффективных методов управления |

    - Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 3874,2 | 0 | 2275,5 | 1598,7 |

На развитие школьной инфраструктуры   из средств  муниципального бюджета  выделено

-  на приобретение современного оборудования  –  45,6 тыс.руб,

- на проведение текущего ремонта в образовательных учреждений   - 1059,5 тыс.руб.

- на противопожарные мероприятия –  20,0 тыс.руб.

- на антитеррористические мероприятия –  50,0 тыс.руб.

- на мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических условий – 423,6  тыс.руб.

Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы.

В муниципальном образовании «Город Адыгейск» системно решались вопросы оптимизации сети и создания условий для доступности  и повышения качества образования. Согласно постановлению главы МО «Город Адыгейск» от 10.02.2009г. №132 ликвидировано представительство МОУ СОШ№2 г. Адыгейска в г. Горячий Ключ.

За счет республиканского бюджета школы получили  учебно- наглядные пособия, спортивное оборудование, медоборудование, оргтехнику для школ на сумму 1 930507 руб., учебников на сумму  345 000 руб.

В 2010 году образовательные учреждения существенно улучшили свою материальную базу:

- заменена кровля ДОУ№3, №5;

- отремонтированы групповые помещения в ДОУ№4,5;

-установлено видеонаблюдение в  новом здании СОШ№2, ДОУ№1;

-произведен ремонт  осветительной сети в дошкольных образовательных  учреждениях;

-большая работа проделана по ремонту канализации,  горячего и холодного водоснабжения, отопительной системы;

- приобретена ученическая  и   детская мебель,  мягкий инвентарь;

- закуплено медицинское оборудование.

1.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников

    - Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

« О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

«О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы»

«О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы

«О целевой программе «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2010-2012 годы»

«О целевой программе «Профилактика правонарушений» на 2011-2013 годы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об организации работы по охране здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений» | от 23.12.2009г. №408 | Утвержден План основных мероприятий Управления образования по созданию здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях |
| «Об участии МОУ СОШ№3 г. Адыгейска в республиканском конкурсе «Школа – территория здоровья» | от 03.09.2010г. №256 | Утвержден порядок подготовки документов на республиканский конкурс |
| «Об открытии летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях» | от 17.05.2010г. №182 | Утвержден перечень лагерей дневного пребывания, определены основные мероприятия по оздоровлению детей |

    - Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 1073,2 | 0 | 522,5 | 549,8 |

    - Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья школьников  и на основании  Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию проведены мероприятия по введению в общеобразовательных учреждениях города с 1 по 11 классы  третьего дополнительного часа физической культуры в неделю.  Значительно улучшились условия для проведения уроков физической культуры в образовательных учреждениях:  введены  в строй новый спортивный зал и спортивная площадка МОУ СОШ№2,  проведен косметический ремонт спортивных залов МОУ СОШ№1, построены  современные футбольные поля с искусственным покрытием  в МОУ НОШ№6 и МОУ СОШ№3.

В каждой общеобразовательной школе   функционируют спортивные секции. В 2010 году учащиеся г. Адыгейска стали победителями Спартакиады школьников Республики Адыгея, турнира РА  «Кожаный мяч», заняли  2-е место во всероссийском турнире «Кожаный мяч» в г. Санкт- Петербурге.

Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее оздоровление. В июне 2010 г. Были организованы лагеря дневного пребывания для 550 учащихся в 4- общеобразовательных учреждениях.

1.7	Развитие самостоятельности школ

    - Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Постановления администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «О наделении полномочиями учредителя Управление образования администрации МО «Город Адыгейск» в отношении муниципальных образовательных учреждений» | от 26.11.2010г. №215 | Определены направления деятельности в части наделения полномочиями учредителя Управление образования |
| Соглашения между МО и Н Ра и муниципальным образованием «Город Адыгейск» |  |  |
| «О взаимодействии по реализации ПНОПО в 2010 году» | от 31.03.2010г. №6 | Определен порядок взаимодействия сторон по реализации ПНПО |
| Постановления, распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений МО «Город Адыгейск» | от 30.11.2010г. №815 | Утвержден порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений МО «Город Адыгейск» |
| «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и об изменении типа муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменения» | от 31.12.2010г. №239 | Утвержден Порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации и об изменении типа муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменения |

    - Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 65,0 | 0 | 0 | 65,0 |

    - Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В 2010 году обеспечена подготовка к реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  разработаны и утверждены все необходимые нормативно-правовые документы.  За каждым общеобразовательным учреждением закреплено недвижимое и особо ценное движимое имущество, утверждены их перечни.

Удельный вес числа общеобразовательных  учреждений, перешедших на нормативное подушевое  финансирование составляет 85,71%, удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда  - 100%.

Обеспечено участие общеобразовательных учреждений в  комплексном электронном мониторинге   с использованием электронного паспорта образовательного учреждения

2.1	Общие показатели муниципальной системы образования

2.1.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решения Совета народных депутатов |  |  |
| « О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования» |  |  |
| «О целевой программе «Одаренные дети» на 2009-2011 г.г.» |  |  |
| «О целевой программе «оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования» на 209-2011 годы |  |  |
| «О целевой программе «Молодежь Адыгейска» на 2009-2011 годы |  |  |
| «О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы» |  |  |
| «О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы |  |  |
| «О целевой программе «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2010-2012 годы» |  |  |
| «О целевой программе «Профилактика правонарушений» на 2011-2013 годы |  |  |
| Распоряжения, постановления администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году» |  |  |
| «Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году» |  |  |
| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| Распоряжения, постановления администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по обеспечению общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями» | от 14.05.210г. №81 | Утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по обеспечению общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями |
| Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» | от 13.05.2010г. № 76 | Утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |
| «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов» | от 13.05.2010г. № 77 | Утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов» |

2.1.2	Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 317,4 | 0 | 0 | 317,4 |

Для проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах независимыми территориальными комиссиями, а также ЕГЭ в 11-х классах  из средств  муниципального бюджета выделено   20,0 тыс. руб.

В 2010 году на обеспечение реализации инициативы направлено  20,0 тыс. рублей за

Нормативы подушевого финансирования расходов на одного учащегося в год в городских школах ниже и  составили в 2010 году:

- городских школ: 1-4 кл.-   18558 руб.,  5-9кл.  -28902 руб., 10-11 кл. – 34188 руб.

- сельских школ: 1- 4 кл. -19121 руб., 5-9 кл. – 29759 руб., 10-11 кл. – 35195 руб.

2.1.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В муниципальном образовании функционируют 14 учреждений образования, из них – 7 общеобразовательных, 5 учреждений дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного образования. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в отчетном году составила 1801 человек. Численность учителей  в школах составляет 191 человек, в т.ч. внешних совместителей-  7. Дневные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, составляют   две школы от общего числа школ, в них обучается  16 % школьников.

Основная цель муниципальной образовательной политики - удовлетворение современных запросов общества в образовательных услугах и обеспечение современного, доступного, качественного дошкольного, школьного  и дополнительного образования.

Реализация основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» позволяет повысить качество обучения, создать более благоприятные условия для совершенствования инфраструктуры школы, кадрового потенциала, поддержки одаренных детей, укрепления их здоровья и способствует развитию самостоятельности школ.

Работа  по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» велась в муниципальном образовании «Город Адыгейск» согласно  Плану  действий по модернизации общего образования в 2010  году в МО «Город Адыгейск». В целях реализации  приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея 04.03.2010г. № 366 «О плане мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в РА» Управлением образования МО «Город Адыгейск» проделана соответствующая  работа.

Утверждены муниципальные  административные регламенты по обеспечению муниципальных услуг:

- по обеспечению общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями;

- по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках;

-  по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов.

Согласно Плану действий Управления образования муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №6» г. Адыгейска определено ресурсным школьным центром по введению ФГОС НОО.   С 01.09.2009 года НОШ№6 работает по новому учебному плану. К эксперименту привлечены учителя 1-х, 2-х классов, педагоги дополнительного образования ЦДО «ЮТА», ДЮСШ. В 2010-2011 учебном году  в эксперименте принимают участие  8 классов (3 первых класса, 5 вторых классов).   Реализация проекта осуществляется в рамках 6 направлений – модулей организации внеурочной деятельности:

- Спортивно – оздоровительное.

- Художественно- эстетическое.

- Военно –патриотическое.

- Научно- познавательное.

- Общественно- полезная деятельность.

- Проектная деятельность.

Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС от общего числа учащихся начальной школы,  составляет 5,86% .

Важным направлением в деятельности Управления образования является работа по подготовке и организации государственной (итоговой) аттестации выпускников.

В 2010 году в ГИА в новой форме приняли участие 194 выпускников IX классов, что составляет 100% всех учащихся.

- по математике - 194  выпускника  (100 % от общего количества выпускников);

- по русскому языку - 194 выпускника (100 %);

- по биологии – 132 выпускника (72 %);

- по географии – 76  выпускников (39 %);

- по обществознанию - 63 выпускника (32 %);

-  по химии – 43 выпускника (22 %).

Общеобразовательные учреждения г.Адыгейска  приняли участие в 2010 году  в ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам.

Учебный год закончили на «отлично» учащихся 173 человека (10%).  Из  113  выпускников  11  классов  окончили школу с золотой и серебряной медалями  13 человек, что составляет  12 % ( 2007 г. - 7%, 2008 год – 9%, 2009 год – 10%).

Удельный вес  численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании,  составил  89,13. Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, сдавших ЕГЭ по предметам естественно- научного цикла  - 29,35%. Удельный вес выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору средний балл более 55, обучавшихся в  профильных классах составил 97,3%.

2.2	Переход на новые образовательные стандарты

2.2.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

«О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

Распоряжения, постановления администрации МО «Город Адыгейск»

«Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году»

Приказы Управления образования

«Об итогах участия выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена в 2010 году и плане мероприятий по организации и проведению ЕГЭ в 2011 году»

«Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, участвующих в республиканских мероприятиях по построению региональной системы оценки качества образования в МО «Город Адыгейск» в 2010–20111 учебном году»

«О проведении мониторинговых мероприятий по оценке уровня знаний, умений и навыков учащихся, а также метапредметных (межпредметных) компетенций РСОКО в МО «Город Адыгейск» на 2010-2011 учебный год

«Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования в 2010 году»

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об утверждении плана- графика мероприятий по обеспечению введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2010-2011 учебный год» | от 06.07.2010г. №226 | Утвержден план- графика мероприятий по обеспечению введению ФГОС в 2010-2011 учебном году |
| «О введении ФГОС НОО в МО «Город Адыгейск» | от 26.08.2010г. №245 | ФГОС НОО введен в НОШ№6 с 01.09.2010г., НОШ№6 определена муниципальным ресурсным центром |
| «О создании координационного Совета Управления образования по введению ФГОС» | от 26.08.2010г. №246 | Создан муниципальный координационный совет по введению ФГОС |
| «Об утверждении плана мероприятий Управления образования по выполнению требований к условиям основной образовательной программы НОО» | от 26.08.2010г. №247 | Утвержден план мероприятий Управления образования по выполнению требований к условиям основной образовательной программы НОО |
| «Об утверждении плана методического сопровождения ФГОС на 2010-2011уч.г.» | от 27.08.2010г. №250 | Утвержден план методического сопровождения ФГОС на 2010-2011 учебный год, |

2.1.2	Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |

2.1.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В целях реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа»   утверждены соответствующие нормативно- правовые документы, регламентирующие введение ФГОС на муниципальном уровне:

- утвержден план- график мероприятий по обеспечению введения ФГОС на 2010-2011 учебный год;

-создан координационно-методический совет введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  начального общего образования;

- проведен мониторинг готовности образовательных учреждений к введению ФГОС;

-утвержден план мероприятий Управления образования по выполнению требований к условиям реализации основной  образовательной программы НОО;

- утвержден план методического сопровождения введения ФГОС.

НОШ№6 признана региональной экспериментальной площадкой в системе образования Республики Адыгея.  Руководитель школы, учителя 1-х классов прошли соответствующие курсы повышения квалификации в ИПК г. Майкопа по внедрению ФГОС второго поколения, принимали участие в работе республиканских семинаров.

На базе городского методического кабинета   создан  постоянно действующий  семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  по теме  «Федеральные государственные образовательные стандарты: проблемы и перспективы введения».

Методическое сопровождение эксперимента ведется по следующим направлениям:

-организационно – аналитическое;

- опытно- экспериментальное;

- информационно- аналитическое.

Городским методическим кабинетом  обобщен опыт МОУ НОШ№6 по теме «Модель организации внеурочной деятельности учащихся 1 класса в условиях реализации проекта  «Наша новая школа».

Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам составляет 5,86%

Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования составляет 10 часов.

В 2010 году  21,74 % педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений  города прошли повышение квалификации для работы по  ФГОС, в том числе  9,52  - управленческие кадры,  32%  - учителя.

Разработаны основные образовательные программы всеми общеобразовательными учреждениями в соответствии с федеральными, региональными, национальными и этнокультурными особенностями.

Разработаны рабочие программы учебных предметов обязательной части и внеурочных занятий учебного плана ОУ, реализующих федеральный государственный стандарт начального общего образования в 1-х классах в 2010-2011 учебном году.

В учебных планах школ отражены  обязательные занятия и занятия по выбору. Весомое значение  приобретает внеаудиторная занятость учащихся – кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы дополнительного образования детей.

Учащиеся   полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями за счёт  региональных и муниципальных средств. Все учителя   обеспечены учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования.

Учащиеся  III  ступени обучения имеют возможность получать образование на базовом и  профильном   уровнях.  В учебных планах  профильных классов, за счет вариативной  части базисного учебного плана, увеличено количество часов на изучение профильных дисциплин: в химико- биологических -  химия, биология, в социально- экономических  - математика,  право, экономика.

В течение учебного года  в образовательных учреждениях ведется систематическое отслеживание результатов  обучения.  Результаты внутришкольного контроля заслушиваются на педагогических советах, методсоветах и совещаниях.

Межсетевое  взаимодействие общеобразовательных учреждений  через Центр дополнительного образования «ЮТА». ЦДО «ЮТА» осуществляет интеграцию общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в единое образовательное пространство на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ.

Педагоги МОУ НОШ№6 в течение реализации проекта неоднократно принимали участие в республиканских мероприятиях.

Результаты участия:

- Республиканский конкурс государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках апробации ФГОС начального общего образования» - МОУ НОШ№6 -  победитель.

- Республиканский Круглый стол «Современные тенденции развития воспитания и дополнительного образования». С докладом  на тему «Роль внеурочной  деятельности в процессе становления личности ребенка» выступила Четыз М.З., директор МОУ НОШ№6.

- Публикации в сборниках МО и Н РА:

- Сборник «Основные направления реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - Четыз М.З., директор МОУ НОШ№6 по теме «О модели  организации внеурочной деятельности учащихся 1-го класса в условиях реализации проекта «Наша новая школа».

-Сборник «Начальное общее образование в условиях введения  ФГОС»- Четыз М.З. директор МОУ НОШ№6 по теме «Роль внеурочной деятельности в процессе формирования личности в рамках ФГОС  начального общего образования», Мамий Ф.А. по теме «Формирование универсальных учебных действий младших школьников»

- Работы учителей НОШ№6 Хуако М.Х., Ивашка Т.В., Джанхот С.Р. направлены для опубликования в сборнике МО и Н РА.

Большое внимание уделяется профориентационной работе среди учащихся.  На высоком уровне проведены Дни открытых дверей Кубанского технологического университета,  Майкопского технологического университета,  Адыгейского госуниверситета,   Краснодарской академии физической культуры и спорта.

Все  школы подключены к широкополосному Интернету,  имеют свои сайты.  Информатизация муниципальной системы образования направлена не только на материально-техническое оснащение школ оргтехникой,  но включает в себя  и систему образовательных программ, организацию и проведение всеобуча по информационным технологиям  для педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

Завершился переход на новую форму государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов.

Анализ соответствия результатов

экзаменов  и годовых школьных оценок выпускников 9-х классов

| предмет | Ниже годовой отметки |  | Выше годовой отметки |  | Совпадает с годовой отметкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| Математика | 16 | 8 | 63 | 32 | 115 | 60 |
| Русский язык | 8 | 4 | 46 | 24 | 140 | 72 |
| Биология | 16 | 12 | 30 | 21 | 93 | 67 |
| География | 0 | 0 | 35 | 46 | 41 | 54 |
| Химия | 2 | 5 | 11 | 26 | 30 | 69 |
| Обществознание | 0 | 0 | 10 | 16 | 53 | 84 |

Наблюдается увеличение количества выпускников, участвующих в ГИА в новой форме:

-  2008 г. -     80  % выпускников

- 2009г. -     100  %  выпускников

- 2010г.  -    100%  выпускников.

Количество предметов по выбору увеличилось в 2010 году по сравнению с 2009 году на два предмета.

Независимая проверка знаний школьников, в том числе при их переходе из 9-ого в 10-й классы, повышает объективность оценки качества образования, способствует формированию общественного заказа на качественное образование (родительского, учащихся, общественности).

Общеобразовательные учреждения г.Адыгейска  приняли участие в 2010 году  в ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам.

Статистика участия в ЕГЭ выпускников школ  г. Адыгейска    в 2010 году

| предмет | количество участников |  |  |  | результаты (средний тестовый балл) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | средний балл по ### РА в 2010 |
| Математика | 148 | 216 | 163 | 165 | 2,72 | 38,37 | 57,07 | 56,10 | 47,65 |
| химия | 17 | 8 | 15 | 16 | 56,8 | 76,25 | 71,93 | 72,38 | 67,39 |
| биология | 21 | 13 | 41 | 30 | 46,56 | 80,38 | 65,95 | 75,10 | 66,45 |
| русский язык | 151 | 218 | 168 | 171 | 49,19 | 48,41 | 59,4 | 59,57 | 57,07 |
| физика | 0 | 2 | 22 | 22 | - | 60,0 | 61,36 | 65,95 | 54,93 |
| География | - | 12 | 1 | 1 | - | 73,08 | 67 |  |  |
| История | - | 11 | 21 | 31 | - | 66,27 | 69,29 | 69,13 | 57,16 |
| Обществознание | - | 7 | 60 | 65 | - | 57,71 | 67,50 | 66,25 | 58,81 |
| Литература | - | - | - | 4 | - | - | - | 56,75 | 51,76 |
| Информатика | - | - | - | 3 | - | - | - | 64,0 | 56,69 |

Анализ данных, представленных в таблице,  показывает, что в  целом в 2010 году состояние общеобразовательной подготовки  выпускников  школ города   выше  республиканских показателей. Незначительно увеличилось количество выпускников, выбирающих ЕГЭ по выбору по сравнению с 2009г.: химия – 10,6%; история -14,7%;  обществознание - 10,8%,  литература – 100%, информатика  -100%. По биологии наблюдается снижение на 13,6%

В процедурах оценки качества образования активное участие принимает общественность. В государственной (итоговой) аттестации в 2010 году приняли участие   общественные наблюдатели.

Во всех общеобразовательных учреждениях работают управляющие советы, которые согласуют размер стимулирующих выплат для педагогических работников школ.

2.3	Система поддержки талантливых детей

2.3.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решения Совета народных депутатов |  |  |
| « О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования» |  |  |
| «О целевой программе «Одаренные дети» на 2009-2011 г.г.» |  |  |
| «О целевой программе «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования» на 2009-2011 годы» |  |  |
| Постановления, распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «О назначении стипендии главы МО «Город Адыгейск» | от 18.02.2010г. №17 от 27.09.2010г. №167 | Утвержден список стипендиатов |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в МО «Город Адыгейск» в 2010–2011 учебном году» | от 29.12.2010г. №421 | Подведены итоги, даны рекомендации руководителям ОУ и педагогам |
| «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 2010 году в МО «Город Адыгейск» | от 03.03.2010г. №87 | Утвержден муниципальный план действий по модернизации общего образования в 2010 году |
| «О проведении городского этапа республиканского конкурса по правоведению «Фемида-2010» | от 24.03.2010г. №104 | Утвержден порядок проведения конкурса |
| «Об участии в республиканской заочной олимпиаде школьников по биологии, экологии и охране природы» | от 28.01.2010г. №45 | Утвержден порядок участия учащихся города в республиканских олимпиадах |
| «Об участии в республиканской олимпиаде по МГП» | от 11.05.2010г. №173 | Утвержден порядок участия учащихся города в республиканской олимпиаде |
| «Об участии в республиканском слете юных рационализаторов и конструкторов» | от 11.05.2010г. №175 | Утвержден порядок участия учащихся города в республиканском слете |
| «Об участии в республиканском слете- конкурсе юных экологов» | от 17.05.2010г. №179 | Утвержден порядок участия учащихся города в олимпиаде |
| «Об участии в международном фестивале- конкурсе детского и юношеского художественного творчества «Звездочки Адыгеи» | от 24.09.2010г. №294 | Утвержден порядок участия учащихся города в конкурсе |
| «Об участии в X краеведческой олимпиаде РА» | от 18.11.2010г. №357 | Утвержден порядок участия учащихся города в олимпиаде |
| О проведении творческого конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» | от 12.11.2010г. №347 | Утверждено положение о проведении конкурса |
| «Об участии обучающихся ЦДО «ЮТА» во всероссийских краеведческих чтениях юных туристов – краеведов» | от 12.11.2010г. №350 | Утвержден порядок участия и направления учащихся в г. Москва |

2.3.2	Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 539,0 | 0 | 16,0 | 523,0 |

2.3.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В муниципальном образовании накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложилась система стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных видах деятельности. Управлением образования осуществляется постоянная работа по выявлению и поддержке учащихся, обладающих творческими, интеллектуальными, физическими способностями. В образовательных учреждениях города целенаправленно ориентированный учебно-воспитательный процесс позволяет школьникам проявить свои таланты в различных областях, расширяется рынок образовательных услуг. В работе с учащимися педагоги используют новые методики и развивающие технологии.

В городе отработана система морального и материального стимулирования учащихся, добившихся высоких результатов в учебной, научной, творческой деятельности.

Приняты муниципальные целевые программы «Развитие  образования, «Одаренные дети», «Молодежь Адыгейска», «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования»  на 2009-2011 годы.

Реализация программы  «Оказание помощи талантливой молодежи из малообеспеченных, многодетных и социально- незащищенных семей в получении высшего и среднего специального образования»  позволяет комплексно и системно развивать работу с молодежью, эффективно реализовывать молодежную политику в городе и реально поддерживать молодежь  в получении качественного профессионального образования. В 2010 году оплачена учеба 8  студентам.

Учреждена  стипендия  главы города 28 одаренным учащимся школ, студентам ВУЗов  и ССУЗов.

В целях поощрения лучших  выпускников, награжденных золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении» глава города проводит торжественный прием с вручением памятных подарков.

Проведены городские и республиканские олимпиады школьников по 17 предметам. В Республиканских олимпиадах приняли участие 45 учащихся школ города, а в городских -312.  На республиканских олимпиадах  учащиеся г. Адыгейска показали  следующие результаты:

- Бондарь Любовь  - физкультура,   I место (9 кл. СОШ № 1)

- Тетенева Анастасия – литература, II место (11 кл. СОШ № 5);

- Яхутль Алий   – история,  II место (10 кл. СОШ № 3);

- Тлепсук Байзет  -      физика, II место (10 кл. СОШ № 2,);

- Тетенева Анастасия – право,  III место (11 кл. СОШ № 5);

- Датхужева Фатима - адыгейский язык,  III  место (9 кл. СОШ № 4);

- Селютина Диана - адыгейский язык,  III  место (9 кл. СОШ № 1)

- Шеуджен Тимур – биология,  III  место (9 кл.  СОШ № 3

Результаты участия учащихся на  республиканской олимпиаде среди младших школьников:

- Шумен Бислан-  математика, II место (6 кл. СОШ № 1)

- Пшидаток Амир – биология, – I место (7 кл. СОШ № 1)

- Богус Ирина-  биология, III место, (6 кл. СОШ № 3)

Команда учащихся МОУ СОШ № 3 под руководством учителя физики Тлецери С. Я.  показала хорошие результаты в республиканском конкурсе  «Наука ковала Победу».   Призерами конкурса стали  Шеуджен Тимур, 10 кл., Яхутль Алий, 10 кл., Хут Рустам, 10 кл., в номинации «Робинзонада» команда стала победителем.

Неплохие достижения показывают  учащиеся города на различных  республиканских конкурсах, смотрах, соревнованиях:

- по проблематике международного гуманитарного права   Хатхоху Руслан (СОШ № 2)  -  III место. Грамоты за успешное участие получили Хатхоху Марет (11 кл. СОШ № 2), Тетенева Анастасия (10 кл. СОШ № 5), Гакаме Ирина (11 кл. СОШ № 1);

- олимпиада  по избирательному праву:  Тхатель Зарина (11кл. СОШ № 1)  - I место;

-  конкурс «Юный миротворец» Шеуджен Тимур( 10 кл. СОШ № 3)  -  III место.

-  конкурс «Люби и знай свой язык» трое учащихся г. Адыгейска заняли III место, сочинения 9-ти учащихся признаны лучшими.

- слет юных рационализаторов и конструкторов  Нехай Зурида (СОШ № 3) - диплом I степени, в номинации «Прикладное творчество» и диплом II степени в номинации «Здоровьесберегающие технологии  и защита окружающей среды», Шеуджен Тимур (СОШ № 3) – диплом III степени и Хатхоху Мариет (СОШ № 2) - диплом III степени в номинации «Информационные технологии».

- конкурс Интернет-ресурсов : СОШ № 1  - III место  в номинации «Образовательный veb проект». Работа была представлена учащимися 10 класса Цветковым Радиславом и Евтых Ириной.

Хорошие достижения имеют педагоги и воспитанники дополнительного образования  ЦДО «ЮТА» и ДЮСШ:

- конкурс на лучшее знание  государственной символики -  Шеуджен Аида (НОШ № 6)-  диплом I степени и Кушу Эмила (СОШ № 3) диплом III степени ;

-  конкурс «Адыгея – Выборы – Свой взгляд» - Абредж Асиет (9 кл. СОШ № 2) – диплом III степени;

- X краеведческая олимпиада обучающихся РА: Духу Диана (9 кл. СОШ № 1) – II место;

- конкурс «Къэгъэгъэштахь» команда города Адыгейска заняла II место.

Количество участников  республиканских  научно-исследовательских конференций,  конкурсов  составило  68 учащихся.

Духу Д., учащаяся  ЦДО  «ЮТА» в 2010 году стала победителем всероссийской краеведческой олимпиады в г. Москва.

Двое учащихся   стали стипендиантами Республики Адыгея, Тлецери Марзет получила республиканскую премию в 10 тыс. руб. за особые успехи в спорте.

Проведено  43 городских  конкурсных мероприятия для талантливых  детей по  различным направлениям: интеллектуальной, спортивной, творческой, лидерской.

На базе муниципальных  учреждений дополнительного образования детей в 123 кружках  и спортивных объединениях занимаются более  1564  учащихся. Работа педагогов финансируется из муниципальных бюджетов.

Каждое общеобразовательное учреждение утвердило Положение или Концепцию по работе с детьми, имеющими ярко выраженные способности, мотивированными на занятия интеллектуальным трудом. Во всех общеобразовательных учреждениях, ЦДО «ЮТА»  работают школьные научные общества.

Работу с одаренными школьниками на муниципальном уровне координирует учреждение дополнительного образования детей  ЦДО «ЮТА», которое осуществляет психологическое и методическое сопровождение высокомотивированных учащихся.

В  городе создана  база данных победителей и призеров  олимпиад школьников, победителей и призеров городской и  республиканской, всероссийских  научно-исследовательских конференций.   Администрацией муниципального образования «Город Адыгейск» утверждена стипендия лучшим учащимся школ и вузов. Ежегодно   проводится чествование лучших спортсменов, победителей творческих конкурсов.

Удельный вес численности обучающихся, которым оказана поддержка в рамках программ  поддержки одаренных детей и талантливой молодежи составляет 0, 34%.

Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные  качественные услуги дополнительного образования – 22,71%.

13,55% учащихся имеют возможность пользоваться современно оборудованными  актовыми залами.

2.4	Совершенствование учительского корпуса

2.4.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

|  | Наименование нормативных актов | Реквизиты |  | Краткая аннотация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решения Совета народных депутатов |  |  |  |  |
|  | «О мерах по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  |
|  | «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  |
|  | «О мерах по введению новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  |
| Приказы Управления образования |  |  |  |  |  |
| «О проведении в 2010 году конкурсного отбора педагогических работников на соискание Гранта главы М О «Город Адыгейск» в сфере образования» |  |  | от 08.02.2010г №83 |  | Утверждено положение о проведении конкурсного отбора педагогических работников на соискание Гранта главы М О «Город Адыгейск» в сфере образования |
| «Об утверждении плана основных мероприятий Управления, посвященных Году учителя» |  |  | от 17.02.2010г. №70 |  | Утвержден план мероприятий, посвященных Году учителя |
| «Об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» |  |  | от 5 июля 2010 г. № 748 |  | Утвержден список победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями |
| «Об участии педагогов г. Адыгейска в форуме учителей, проводимого в рамках Года учителя» |  |  | от 15.02.2010г. №62 |  | Организовано участие педагогов г. Адыгейска в республиканском форуме |
| «О проведении методической акции клуба «Учитель года Адыгеи» |  |  | от 4 мая 2010 г. № 656 |  | О проведении мастер-классов победителями конкурса «Учитель года Адыгеи» для учителей г. Адыгейска |
| «Об итогах конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, проведенного в 2010 году в рамках ПНП «Образование» |  |  | от 6 мая 2010 г. № 674 |  | Об утверждении списка победителей и лауреатов конкурса |
| «О проведении городского конкурса «Учитель года – 2010» |  |  | от 24 09.02.2010г. №56 |  | Утверждено положение о проведение конкурса |
| «О проведении городского этапа Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» |  |  | от 19.10. 2010 г. № 239 |  | Утверждено Положение о проведении конкурса, состав организационного комитета, состав жюри, критерии оценки конкурсных заданий |
| «О проведении городского конкурса учителей «Мой лучший урок» |  |  | от 09.02.2010 г. № 55 |  | Утверждено Положение о проведении конкурса, состав организационного комитета, состав жюри, критерии оценки конкурсных заданий |

Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 121,9 | 0 | 0 | 121,9 |

2.4.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

Важным  направлением    деятельности муниципального образования «Город Адыгейск» является  развитие учительского потенциала.

В общеобразовательных учреждениях города  Адыгейска в 2010 году численность работников общеобразовательных учреждений составила  305 человек, в т.ч.:

- административный персонал – 28 человек (9%);

- учителей – 191 человек (63%);

- учебно - вспомогательный персонал- 24 человека (8%);

-  обслуживающий персонал  - 62 человека (20%).

Количество работников общеобразовательных учреждений, в т.ч. и  учителей, остается в течение ряда лет стабильным. Количество молодых педагогов составляет 4,%, со стажем 5-10 лет -6%, , со стажем 10-20 лет – 24%, свыше 20 лет  - 66%.. Остается стабильно высоким возрастной ценз учителей: от 35 до 55 лет – 58%, пенсионного возраста  - 25%.

Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими  кадрами, имеющими высшее профессиональное образование составляет 85,71%.

Успешно прошел переход к новой системе оплаты труда работников образования. Управлением  образования МО «Город Адыгейск» приняты соответствующие меры  по введению новой системы  оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений. В 2010 году в школах города  продолжалось использование механизмов нормативно - подушевого финансирования и новой системы оплаты труда. Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений  в 2010 году составила 8775,29 руб., в  том числе:

-  з/плата учителей  - 8556,71 руб.;

- учителей, проработавших  не менее 3- х лет  после окончания вуза – 6976,71 руб.;

- административно- управленческого персонала  - 13643,0 руб.;

- прочего  педагогического персонала – 5874,83 руб.

Удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательных учреждений в 2010 году составил 62,01 %, 85,71 % учителей имеют высшее профессиональное образование. По плану педагогические работники проходят аттестацию, в которой в истекшем году приняли участие   78  педагогов.

В 2010 году в Главную аттестационную комиссию подано заявлений на высшую квалификационную категорию –  50,  в муниципальную аттестационную комиссию на первую квалификационную категорию –  28 заявлений. 100 % подавших заявление подтвердили соответствие заявленной категории.

Различными формами повышения квалификации в 2010 году были охвачены 21 %  педагогов. Трое педагогов, в  т.ч. 1 директор получают второе высшее образование по специальности «Менеджмент». В городском методическом кабинете активно разрабатываются модели обеспечения профессионального роста педагогических кадров. В межкурсовой период педагогические работники повышают свою квалификацию через систему семинаров, открытых уроков. Проведено 38 семинаров для учителей – предметников, проведено   6  мастер- классов. Методическую поддержку  учителей в области информационных технологий осуществляет городской ресурсный центр на базе МОУ СОШ№2.

В 2010 году организованы и проведены муниципальные   профессиональные конкурсы: «Учитель года»,  «Мой лучший урок»,   «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям»,  конкурс на получение  Гранта главы города.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009г. №259 «О проведении в Российской Федерации Года учителя» и в целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, повышения социального престижа профессии учителя принято распоряжение главы города от 09.02.2010г. № 92 «Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных Году учителя»

19 февраля 2010 года  в муниципальном образовании проведена церемония торжественного открытия  Года учителя, в котором приняли участие официальные лица, депутаты, представители общественности, педагогические работники.

Для активизации участия педагогов в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах проведен семинар–практикум для руководителей «Методические рекомендации по созданию организационных и информационных условий успешного участия в конкурсных отборах».

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования «Город Адыгейск», посвященного Году учителя, распоряжением  администрации МО «Город Адыгейск»  от 08.02.2010г. № 83 проведен конкурсный отбор педагогических   работников на соискание Гранта главы муниципального образования в сфере образования. Целью проведения конкурса явилось совершенствование системы творческой, профессиональной деятельности педагогических работников, повышение престижа профессии педагога, распространение передового педагогического опыта. В конкурсе приняли участие 25  педагогических работников.  Победители награждены дипломами и денежными премиями в размере:

- Грант Главы – 25  000 руб.

- лучший руководитель – 10 000 руб.

- лучший учитель – 10 000 руб.

- лучший воспитатель- 10 000 руб

-  лучший  педагог дополнительного образования  - 10 000 руб.

В рамках проведения Года учителя   проведены творческие отчеты и мастер- классы  лучших педагогов, городским методическим кабинетом обобщен опыт работы  8 учителей.

В 2010 году получили звания и награды:

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ -6 чел.;

- Почетная грамота МО и Н РФ – 1 чел.;

- Заслуженный работник общего образования Республики Адыгея – 1 чел.;

- Почетная грамота Государственного Совета –Хасэ Республики Адыгея – 2 чел.;

- Почетная грамота МО и Н РА  - 25 чел.;

-Почетная грамота администрации МО «Город Адыгейск» - 10 чел.;

- Почетная грамота Управления образования  - 50 чел.

В городской газете «Единство» была открыта рубрика, посвященная Году учителя. Регулярно печатались материалы, отражающие деятельность образовательных учреждений, статьи о лучших учителях, воспитателях, ветеранах педагогического труда, достижениях педагогических работников, освещались общегородские мероприятия

2.5	Изменение школьной инфраструктуры

2.5.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

« О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

«О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы»

«О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Постановления администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| «О ликвидации Представительства муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Х. Беретаря» г. Адыгейска в г. Горячий Ключ» | от 10.09.2009г. №132 | Утвержден порядок ликвидации Представительства в целях приведения в соответствие с законодательством |
| ## «О приемке муниципальных образовательных учреждений к началу 2010 – 2011 учебного года» | от 09.08.2010г. №535 | Утверждена комиссия по приемке муниципальных образовательных учреждений к началу 2010 – 2011 учебного года |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «О Плане мероприятий Управления образования муниципального образования «Город Адыгейск» по снижению неэффективных расходов бюджетных средств» | от 10.09.2009г. №356 | Определены мероприятия по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, внедрения эффективных методов управления |

2.5.2.Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 3218,1 | 0 | 920,7 | 2297,4 |

В рамках исполнения муниципальных целевых программ в 2010 году освоено:

- «Обеспечение комплексной безопасности  образовательных учреждений» -   97,4 тыс. руб.

- «Развитие  образования»   - 100,0 тыс. руб.;

- «Здоровье и образование» - 50,0 тыс. руб.

В 2011 планируется   1300,0 тыс. руб.

2.5.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В системе общего образования  в 2010 году -  7 муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в том числе:

- дневных – 6, в т.ч. 1 начальная школа;

- вечерних – 1.

Общее количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет  1801 человек, из них в дневных  - 1664 По сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся  увеличилось на  0,4%.Средняя наполняемость классов в дневных школах составляет  16 чел..

Школы города определились в выборе направлений профильных классов. В 2010-2011 учебном году открыто 4 профильных  класса химико- биологического и социально- экономического профилей. Удельный вес численности обучающихся в профильных классах составляет 20,11%.

Выпускники профильных классов выбирают вузы и ссузы для дальнейшего обучения в соответствии с профилем обучения в школе. Процент поступления выпускников профильных классов в высшие и средние специальные учреждения по выбранному направлению в 2010 году составил: социально-  экономический профиль – 82%, химико- биологический профиль – 72%.

Все общеобразовательные учреждения (100%) имеют выход в Интернет). На муниципальном уровне регулярно ведется мониторинг использования Интернет-трафика. Все общеобразовательные учреждения перешли на новый принцип осуществления контентной фильтрации – «запрещены все сайты, кроме разрешенных», позволяющий исключить доступ учащихся к ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания. Все общеобразовательные учреждения имеют регулярно обновляемые сайты, на которых размещены сведения о деятельности общеобразовательных учреждений, нормативная база и другая информация.

За последние два  года образовательные учреждения существенно улучшили свою материальную базу.  Все образовательные учреждения города (100%) обеспечены автоматическими пожарными сигнализациями, первичными средствами пожаротушения, запасными пожарными выходами, средствами охранной сигнализации с  выводом сигнала  тревоги на пульт вневедомственной охраны,   системами видеонаблюдения

Все указанные мероприятия позволили создать современные безопасные условия обучения для учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования.

2.6	Сохранение и укрепление здоровья школьников

2.6.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

Наименование нормативных актов

Решения Совета народных депутатов

« О целевой программе муниципального образования «Город Адыгейск «Развитие образования»

«О целевой программе «Здоровье и образование» на 2007-2010 годы»

«О целевой программе «Комплексная безопасность образовательного учреждения» на 2009-2011 годы

«О целевой программе «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на 2010-2012 годы»

«О целевой программе «Профилактика правонарушений» на 2011-2013 годы

Приказы Управления образования

«Об организации работы по охране здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений»

«Об участии МОУ СОШ№3 г. Адыгейска в республиканском конкурсе «Школа – территория здоровья»

«Об открытии летних оздоровительных лагерей дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях»

Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 1204,9 | 0 | 920,7 | 284,2 |

2.6.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

В городе уделяется большое внимание  сохранению и укреплению здоровья школьников:

- продолжается создание условий для ведения медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях города, медицинские кабинеты всех школ города (100%) имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности, по договору обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования ведут медицинские работники учреждений здравоохранения;

- совершенствуется организация школьного питания:  оборудованные столовые имеются в  4-х школах, в двух -  буфеты – раздаточные. Из муниципального бюджета все учащиеся начальных классов  получают по 8 рублей в день. Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена  возможность  пользоваться современными столовыми составляет 42,86%.  257 детей (14,27%)  получают только завтраки,  завтраки и обеды – 420    детей (23,32%), только обеды 487   детей (27,04 %)  - в образовательный процесс школ города активно внедряются здоровьесберегающие технологии;

- все школы имеют в программе развития или в основной образовательной программе раздел, связанный с внедрением здоровьесберегающих технологий.

Значительно улучшились условия для проведения уроков физической культуры в образовательных учреждениях:

- новое здание МОУ СОШ№2 г. Адыгейска, введенное в эксплуатацию в октябре 2009 года, оборудовано современным спортивным залом, плавательным бассейном, спортивной площадкой.

- футбольные поля с искусственным покрытием построены в МОУ НОШ№6 г. Адыгейска, МОУ НОШ№5х. Псекупс..

Проводимая работа по  охране здоровья обучающихся дает положительные результаты: школы города активно участвуют в республиканском конкурсе «Школа – территория здоровья». В числе победителей  конкурса:

2007г.- НОШ№6 –  II место;

2008г.-  СОШ№2   -I место

2009г. – CОШ №1- II место.

2010г.  - СОШ№3 - I место

СОШ№ 2 стала  лауреатом Всероссийского конкурса   «Школа – территория здоровья» и получила медицинское оборудование на 300 тыс. руб.

Гатлукайская СОШ №4  заняла второе место в республиканском конкурсе на лучшую организацию физкультурно- оздоровительной работы.

МОУ НОШ№6 является базовой по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Школа активно сотрудничает с санаторием «Шапсуг,  ежегодно более 150 учащихся школы вместе со своими учителями проходят   лечение на базе данного санатория.

Активизировалась работа по развитию массового спорта в общеобразовательных учреждениях, что  позволило  привлечь к занятиям  более 80  % детей и подростков.  В 2010 году в  республиканской  спартакиаде  школьников команда г. Адыгейска заняла 1-е место.

Много внимания уделяется обучению детей-инвалидов.   5  детей- инвалидов обучаются на дому.

В общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Адыгейск» идет активная пропаганда здорового образа жизни.  Большое внимание уделяется профилактике травматизма учащихся общеобразовательных учреждений:

- разработаны и утверждены планы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- оформлены   уголки по безопасности дорожного движения;

- организована работа кабинетов по безопасности дорожного движения;

-организовано проведение тематических викторин, соревнований, специальных тематических уроков.

Во всех   муниципальных общеобразовательных учреждениях республики в учебные планы в недельный объем учебной нагрузки обучающихся введён 3-й час физической культуры за счет компонента образовательного учреждения.

Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3-х часов занятий физической культурой в неделю, составляет 81,45%.

2.7	Развитие самостоятельности школ

2.7.1	Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы

| Наименование нормативных актов | Реквизиты | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- |
| Распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» |  |  |
| - «О плане мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на 2010 -2011 годы» | - от 24.11.2010г. - №213 | Утвержден План мероприятий по реализации ФЗ -83 в МО «Город Адыгейск» |
| - «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений МО «Город Адыгейск» | - от 30.11.2010г. - №815 | Утвержден порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений. |
| «О порядке принятия о создании, реорганизации, ликвидации и об изменении типа муниципальных учреждений МО «Город Адыгейск», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» | от 31.12.2010г . №239 | Утвержден порядок принятия о создании, реорганизации, ликвидации и об изменении типа муниципальных учреждений МО «Город Адыгейск», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений |
| «Об определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям» | от 31.12.2010г. №238 | Утверждении Порядок определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям МО «Город Адыгейск» |
| «О наделении полномочиями учредителя Управление образования администрации МО «Город Адыгейск» в отношении муниципальных образовательных учреждений» | от 26.11.2010г . №215 | Утвержден перечень полномочий учредителя, переданных Управлению образования |
| Приказы Управления образования |  |  |
| «Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на 2010 -2011 годы» | от 25.08.2010г. №242 | Утвержден план мероприятий, определены основные направления деятельности по реализации ФЗ №83-ФЗ от 08.05.2010г. |
| «Об утверждении требований к качеству оказания муниципальной услуги по обеспечению общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» | от 08.09.2010г. №268 | Утверждены требования к качеству оказания муниципальной услуги по обеспечению общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. |

Финансовое обеспечение реализации инициативы

| Всего (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из федерального бюджета | из республиканского бюджета | из муниципального бюджета |
| 106248,1 | 1321,3 | 48890,5 | 55966,3 |

2.7.3	Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации инициативы

Все  муниципальные общеобразовательные учреждения получают финансирование на реализацию программ основного образования на основании нормативного подушевого финансирования. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативно- подушевое финансирование  составляет 85.71%.  Средства норматива расходуются общеобразовательными учреждениями в соответствии с требованиями. 100% общеобразовательных учреждений перешли на новую систему оплаты труда, направленную на повышение качества и результатов педагогической  деятельности. Утверждены административные регламенты  администрации муниципального образования  «Город Адыгейск» по предоставлению муниципальных услуг в сфере общего образования. Сведения  о муниципальных услугах размещены в реестре государственных и муниципальных услуг (функций)  муниципального образования «Город Адыгейск» и  размещены на сайте администрации МО «Город Адыгейск».  В рамках исполнения Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» утвержден статус всех муниципальных учреждений как   бюджетных.

Образовательные учреждения  участвуют в республиканских и  федеральных электронных  мониторингах  «Наша новая школа», «Мониторинг ИКТ-проектов в образовании» и др. 85,71 % общеобразовательных учреждений представляют ежегодно публичный доклад, в т.ч. через сеть Интернет  - 14,59%.

Часть II. Эффекты реализации основных направлений

инициативы «Наша новая школа» в 2010 году

1.1. Общие показатели муниципальной  системы образования

- план действий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2010 году национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в муниципальном образовании»Город Адыгейск» реализован полностью;

- национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» инициировала выделение дополнительных финансовых средств на улучшение школьной инфраструктуры, создание безопасной и комфортной среды, современных условий для получения качественного образования.

- в проведении мониторинговых мероприятий по оценке уровня знаний, умений и навыков обучающихся, а также метапредметных (надпредметных) компетенций приняли участие   210  обучающийся (4-е классы – 62 чел.; 9-е классы – 85 чел.; 11-е классы – 63 чел.).  Результаты мониторинга свидетельствуют  о повышении качества знаний при проведении итогового контроля по сравнению с входным контролем: - 4 кл.- на 1,5%, 9 кл. – на 3,1%, 11кл. – на 3,7%;

- в 2010 году 194 выпускника  IX классов общеобразовательных   участвовали в ГИА в новой форме (2009 г.- 161 чел.). 10% выпускников основной школы при поступлении в учреждения среднего профессионального образования использовали результаты государственной (итоговой) аттестации  в новой форме;

- повысилась мотивация выпускников к успешной сдаче единого государственного экзамена. ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 171 чел. (2009г. -  135).  В 2010 году минимальный порог преодолели 100% выпускников (2009г. –  99,38). 76,79 % выпускников получили по обязательным предметам средний балл более 55.   Удельный вес численности выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору, средний балл более 55 составляет 97,3%.

- 62,16% выпускников поступили в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени образования.

1.2. Переход на новые образовательные стандарты

- в 2010 году 21.74 % педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений подготовлены через повышение квалификации  для работы по новым ФГОС, в том числе 9,52 % - управленческие кадры, 32 %– учителя;

- на 12% по сравнению с 2009 годом увеличилось количество педагогов, посетивших однодневные семинары-совещания по актуальным вопросам образования, в том числе по повышению качества подготовки выпускников к итоговой аттестации;

- среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования составляет 10 часов;

- 5,7 %  обучающихся пользовались учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС;

- изменилось содержание образования учащихся начальной школы, что побуждает педагогов применять новые технологии, ставить новые цели образования (об этом свидетельствует увеличение количества педагогов, желающих повышать свою квалификацию);

- родительская общественность вовлечена в решение вопросов реализации ФГОС в каждом конкретном классе, модель организации внеурочной деятельности строится с учётом образовательных запросов родителей обучающихся;

1.3. Система поддержки талантливых детей

- Развитие олимпиадного движения, увеличение количества обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Обучающиеся школ г. Адыгейска ежегодно принимают участие в республиканских,  всероссийских конкурсах, олимпиадах и конференциях по краеведению, стабильно подтверждая высокий уровень обученности и подготовленности;

- активизировалось сотрудничество с вузами и ссузами. Проводятся Дни открытых  дверей, преподаватели  Вузов в МОУ СОШ№1  и МОУ СОШ№2 ведут элективные курсы;

- увеличилось количество учащихся, желающих повышать уровень знаний в  кружках интеллектуальной направленности системы дополнительного образования детей (доля таких детей увеличилась на 15%). В общеобразовательных учреждениях  функционируют 85 кружков различной направленности с общим охватом 1132 учащихся (68%);

- в 2010 году  3  учащихся школ удостоены премии  Республики Адыгея по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»;

- 30 учащимся и студентам  выплачена стипендия главы города (2009г. – 23);

- создана база данных победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований.

1.4. Совершенствование учительского корпуса

- Поднимается престиж учительской профессии за счёт выявления на конкурсной основе лучших работников отрасли (проведение профессиональных конкурсов среди учителей, директоров общеобразовательных учреждений, школьных библиотекарей и психологов), публичного морального и материального поощрения, популяризации их результативного опыта работы. В 2010 году в профессиональных конкурсах различного уровня приняли участие более 125 учителей (в 2009 году – 68), 27 учителей стали победителями и призерами республиканских профессиональных конкурсов;

- в связи с введением модульной системы повышения квалификации у педагогов появилась возможность индивидуализации своего образовательного маршрута.

- 85,71% учителей имеют высшее профессиональное образование,  двое учителей обучатся заочно, трое педагогов получают второе высшее образования по специальности «Менеджмент»;

- 9,05% учителей в 2010 году прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории.

1.5. Изменение школьной инфраструктуры

- улучшились условия обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях (100% учащихся обеспечены медицинским обслуживанием во время образовательного процесса, для 100% учащихся обеспечены безопасные условия (с соблюдением требований противопожарной и антитеррористической безопасности)

- 63, 52% учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений обучаются в современных условиях, у 36,48% учащихся условия обучения на 60% соответствуют современным требованиям);

- 20,11 % учащихся обучаются в профильных классах

1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- 100% общеобразовательных школ организуют образовательный процесс с применением здоровьесберегающих технологий;

- в 4-х общеобразовательных учреждениях (67%) имеются современно оборудованные столовые, количество посадочных мест составляет 500. Практически все учащиеся имеют возможность  получать питание в той или иной форме. В 2010 году  в МОУ СОШ№4 а. Гатлукай и МОУ СОШ№5 х. Псекеупс, расположенных в приспособленных зданиях, открыты буфеты.  Льготное питание получают 633 учащихся  (38%).

Численность  обучающихся,  поучающих качественное горячее питание:

- только завтраки -257 человек (14,27%)

- завтраки и обеды – 420 (23,32%)

- только обеды  -487 человек (27, 04%).

- во всех школах введен  третий  час физкультуры;

- проводится комплекс мероприятий физкультурно- оздоровительной направленности (составление расписания  согласно требованиям СанПиНа,  работа спортивных секций,  проведение соревнований и др.)

1.7. Развитие самостоятельности школ

- переход на нормативное подушевое финансирование позволило более полно удовлетворять образовательные потребности граждан муниципального образования  «Город Адыгейск», 100% общеобразовательных учреждений перешли на новую систему оплаты труда;

- изменение функций руководителя общеобразовательного учреждения в современных условиях вызвало необходимость освоения знаний в области менеджмента, экономики и юриспруденции (более 80% директоров  и заместителей директоров общеобразовательных учреждений прошли  курсы повышения квалификации);

- увеличение степени самостоятельности школ привело  к необходимости развития органов общественного управления (100% муниципальных общеобразовательных учреждений имеют органы государственно-общественного управления - управляющие советы, реально участвующие в управлении школой);

- ежегодная публичная отчетность общеобразовательных учреждений (публичные доклады) позволяет сделать деятельность общеобразовательного учреждения более прозрачной;

- численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  составляет в 2010 году 7,3 (2009 г. – 7,3),  численность учащихся, приходящихся на одного учителя – 11,2 (2009 год – 11,1).

Часть III. Проблемные вопросы реализации инициативы

Реализация основных  направлений инициативы «Наша новая школа» в 2010 году позволяет сформулировать следующие проблемы:

1.1. Общие показатели муниципальной системы образования

- показатель «Количество учащихся, приходящихся на одного учителя» по  муниципальному образованию в 2010 году составил 11,2, что ниже рекомендуемого значения – 15;

- остается проблемой проведение организационных мероприятий, обеспечивающих рациональное использование имеющихся ресурсов, оптимизацию образовательного пространства  муниципального образования;

- проблема организации профильного обучения в  школах, не имеющих параллельных классов;

1.2. Переход на новые образовательные стандарты

- изменение образовательной среды начальной школы требует изменения инфраструктуры общеобразовательного учреждения (создание отдельных блоков для начальной школы с зонами для организации внеурочной деятельности);

- для создания материально-технических условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС, необходимо увеличить объёмы финансирования общеобразовательных учреждений;

- изменение содержания деятельности педагога в рамках введения нового ФГОС требует изменений в системе профессиональной подготовки и переподготовки учителей.

- ведение внеучебной деятельности в классах I ступени в объеме 10 часов проблематично для школ, которые работают в две смены.

1.3. Система поддержки талантливых детей

- низкий процент победителей и призеров  республиканских   предметных олимпиад;

- недостаточно системна работа по сопровождению одаренных детей и формированию одаренности.

1.4. Совершенствование учительского корпуса

- Высокий процент педагогов школ пенсионного возраста -  25%  от общего числа;

- низкая доля молодых учителей в общеобразовательных учреждениях города со стажем работы до 5 лет (4,05%). Для привлечения в отрасль «Образование» молодых специалистов необходимо организовать поддержку молодых педагогов на федеральном уровне;

- не выработаны единые подходы в РФ к формированию базового оклада учителя;

- не сформировано позитивное общественное мнение о педагоге и его роли в воспитании личности гражданина.

1.5. Изменение школьной инфраструктуры

- требует капитального ремонта  здание МОУ СОШ№1;

- здания МОУ СОШ№4  а. Гатлукай и МОУ СОШ№5 х. Псекупс не соответствуют современным требованиям. Необходимо строительство новых зданий этих школ;

- недостаточная обеспеченность  специализированных кабинетов (физики, химии, иностранного языка);

- невысокая наполняемость классов старшей ступени общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, не 
позволяет в полной мере реализовать обучающимся возможность выбора необходимого им профиля обучения.

1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- отсутствие в 3-х школах, расположенных в приспособленных зданиях (МОУ СОШ№4, МОУ СОШ№5, МОУ НОШ№6),  спортивного зала приводит к снижению эффективности уроков физической культуры в этих школах;

- отсутствие в 2-х  школах  (МОУ СОШ№4, МОУ СОШ№5) оборудованной столовой не позволяет довести охват детей горячим питанием до 100%.

1.7. Развитие самостоятельности школ

- остаточно низкий уровень заработной платы в учреждениях образования приводит к низкой удовлетворенности работников системы образования уровнем своей жизни и невозможности привлечения  молодых специалистов;

- мероприятия по оптимизации численности персонала приводят к высвобождению работников учреждений и вызывают социальную напряженность;

- низкая мотивация родительской общественности в участии  управлением школой;

- отсутствие мотивации у родителей и учащихся в приобретении платных услуг.

Часть IV. Задачи и планируемые показатели на следующий
календарный год по реализации инициативы

Реализация основных  направлений инициативы «Наша новая школа» в 2010 году позволяет сформулировать следующие задачи на 2011 год

1.1. Общие показатели муниципальной системы образования

- увеличить показатель «Количество учащихся, приходящихся на одного учителя»

- создать нормативно-правовую базу для сетевого взаимодействия образовательных учреждений,

- усилить предпрофильную подготовку и профориентационную работу  со старшеклассниками.

1.2. Переход на новые образовательные стандарты

- создать условия для перехода 1-х классов всех школ  города на новые образовательные стандарты;

- обеспечить функционирование разнообразных кружков и спортивных секций для организации внеучебной деятельности;

- активизировать использование современных образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися компетентностей в рамках новых образовательных стандартов.

1.3. Система поддержки талантливых детей

- совершенствовать систему работы с одаренными детьми, направив на ее реализацию методическую и психологическую службы, кадровые ресурсы, дополнительное образование;

- внедрять разнообразные инновационные методики выявления одаренности детей различных возрастных групп;

- активизировать работу с родителями одаренных детей, оказывая им консультативную, методическую помощь;

- обеспечить разнообразие и эффективность мероприятий, направленных на стимулирование учащихся к развитию своего интеллектуального, творческого уровней, внедрить в школы  муниципального образования индивидуальные образовательные маршруты для талантливых детей;

- продолжить практику морального и материального стимулирования обучающихся,   а также педагогов, достигших успехов в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.

1.4. Совершенствование учительского корпуса

- совершенствовать систему курсовой подготовки педагогов, систему морального и материального поощрения педагогов-новаторов как фактор повышения качества образования в целом;

- -осуществить переход на новый порядок аттестации педагогических кадров в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209;

- увеличить долю педагогических работников общеобразовательных учреждений, принимающих участие в профессиональных конкурсах.

.

1.5. Изменение школьной инфраструктуры

- совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений, создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в ОУ;

- вести работу по капитальному ремонту здания МОУ СОШ№1 г. Адыгейска;

- продолжить работу по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для качественного медицинского обслуживания школьников;

- обеспечить рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее питание

- создать условия безбарьерного доступа   в общеобразовательные учреждения

1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- обеспечить качественное проведение трех часов физической культуры во всех  общеобразовательных учреждениях города;

- увеличить количество оборудованных спортивных площадок;

- увеличить долю учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- обеспечить возможность получения дистанционного школьного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

1.7. Развитие самостоятельности школ

- расширить экономическую самостоятельность и открытость образовательных 
учреждений;

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счёт развития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг;

- совершенствовать систему управления и контроля качеством образования на основе рейтинговой оценки деятельности образовательных учреждений, результатов государственной аккредитации, лицензирования;

- осуществлять поддержку общественных организаций, ориентированных на участие в управлении системой образования;

- организовать предоставление муниципальных  услуг в электронном виде, в том числе обеспечить функционирование  электронных журналов и электронных дневников во всех общеобразовательных учреждениях.

Планируемые показатели на 2011 год

| № п/п |  |  | Наименование направления, показателя |  |  | Единица измерения контрольного показателя |  |  | Факт 2010 |  |  | План 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Общие показатели муниципальной системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений в отчетном году |  |  | чел. |  |  | 1801 |  |  | 1830 |
| 1.2 |  |  | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях в отчетном году |  |  | чел. |  |  | 191 |  |  | 180 |
| 1.2.1 |  |  | – в том числе совместителей |  |  | чел. |  |  | 7 |  |  | 2 |
| 1.3 |  |  | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании, от общей численности выпускников 11(12) классов текущего года |  |  | проц. |  |  | 89,13 |  |  | 95 |
| 1.4 |  |  | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек, получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55, в общей численности выпускников 11(12) классов текущего года, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. человек |  |  | проц. |  |  | 76,79 |  |  | 77 |
| 1.5 |  |  | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору средний балл более 55, обучавшихся в классах с углубленным и/или профильным изучением отдельных предметов |  |  | проц. |  |  | 97,3 |  |  | 98 |
| 1.6 |  |  | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) |  |  | проц. |  |  | 29,35 |  |  | 30 |
| 1.7 |  |  | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени образования |  |  | проц. |  |  | 62,16 |  |  | 65 |
| 1.8 |  |  | Охват ступеней общего образования, на которых реализуются возможности внешней независимой оценки достижения требований ФГОС |  |  | проц. |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам |  |  | проц. |  |  | 5,86 |  |  | 25 |
| 2.1.1 |  |  | – в том числе по мере готовности |  |  | проц. |  |  | 5,86 |  |  | 25 |
| 2.2 |  |  | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования |  |  | час. |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 2.3 |  |  | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет внебюджетного финансирования |  |  | час. |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4 |  |  | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС |  |  | проц. |  |  | 5.7 |  |  | 25 |
| 2.5 |  |  | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС |  |  | проц. |  |  | 21,74 |  |  | 23 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения |  |  | чел. |  |  | 312 |  |  | 320 |
| 3.2 |  |  | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения |  |  | чел. |  |  | 159 |  |  | 160 |
| 3.3 |  |  | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения |  |  | чел. |  |  | 45 |  |  | 50 |
| 3.4 |  |  | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения |  |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 1 |
| 3.5 |  |  | Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их проведения |  |  | чел. |  |  | 312 |  |  | 320 |
| 3.6 |  |  | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | проц. |  |  | 0,34 |  |  | 0,5 |
| 3.7 |  |  | Удельный вес численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных (дистанционных) школах |  |  | проц. |  |  | 22,71 |  |  | 23 |
| 3.8 |  |  | Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования |  |  | проц. |  |  | 72 |  |  | 72 |
| 3.9 |  |  | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов) |  |  | проц. |  |  | 13,66 |  |  | 14 |
| 3.10 |  |  | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | тыс. руб. |  |  | 350 |  |  | 350 |
| 4 |  |  | Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности, из них: |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 4 |
| 4.1.1 |  |  | – доля подтвердивших соответствие |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 4 |
| 4.2 |  |  | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, в том числе: |  |  | проц. |  |  | 9,05 |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | – первой |  |  | проц. |  |  | 21,05 |  |  | 25 |
| 4.2.2 |  |  | – высшей |  |  | проц. |  |  | 78,95 |  |  | 75 |
| 4.3 |  |  | Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений, в том числе: |  |  | руб. |  |  | 8775,29 |  |  | 8900 |
| 4.3.1 |  |  | – учителей |  |  | руб. |  |  | 8556,71 |  |  | 9200,35 |
| 4.3.1.1 |  |  | – учителей, проработавших не менее 3 лет после окончания вуза |  |  | руб. |  |  | 6976,71 |  |  | 7220 |
| 4.3.2 |  |  | – административно-управленческого персонала |  |  | руб. |  |  | 13643 |  |  | 15500 |
| 4.3.3 |  |  | – вспомогательного персонала |  |  | руб. |  |  | 5874,83 |  |  | 6300 |
| 4.4 |  |  | Удельный вес численности учителей, заработная плата которых выше средней по экономике в субъекте Российской Федерации |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.5 |  |  | Удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательных учреждений |  |  | проц. |  |  | 62,01 |  |  | 63 |
| 4.6 |  |  | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование |  |  | проц. |  |  | 85,71 |  |  | 86 |
| 4.7 |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  |  | проц. |  |  | 9,42 |  |  | 9 |
| 4.8 |  |  | Удельный вес численности педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений |  |  | проц. |  |  | 21,43 |  |  | 22 |
| 4.8.1 |  |  | – в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации |  |  | проц. |  |  | 12,38 |  |  | 13 |
| 4.9 |  |  | Численность педагогических работников, принятых на работу в 2010 году и обеспеченных жильем, в том числе: |  |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.9.1 |  |  | – отдельной благоустроенной квартирой |  |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.9.2 |  |  | – общежитием |  |  | чел. |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.2 | Доля негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях |  |  | чел. |  |  | 44,8 |  |  | 45 |  |  |
| 5.4 | Удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и/или углубленным изучением отдельных предметов |  |  | проц. |  |  | 20,11 |  |  | 21 |  |  |
| 5.5 | Удельный вес численности обучающихся, которым представлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования |  |  | проц. |  |  | 63,52 |  |  | 64 |  |  |
| 5.6 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |
| 5.7 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 0,15 |  |  |
| 5.8 | Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано |  |  | проц. |  |  | 0 |  |  | 0,1 |  |  |
| 5.9 | Удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений третьей ступени |  |  | проц. |  |  | 37,25 |  |  | 38 |  |  |
| 5.10.1 | Количество построенных новых школ |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.10.2 | Количество построенных новых спортивных залов при школах |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.10.3 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт |  |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа зданий общеобразовательных учреждений |  |  | проц. |  |  | 12,5 |  |  | 90 |  |
| 6.2 |  | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми |  |  | проц. |  |  | 42,86 |  |  | 42,86 |  |
| 6.3 |  | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | – завтраки |  |  | чел. |  |  | 257 |  |  | 277 |  |
| 6.3.2 |  | – завтраки и обеды |  |  | чел. |  |  | 907 |  |  | 927 |  |
| 6.4 |  | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: |  |  | проц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | – завтраки |  |  | проц. |  |  | 14,27 |  |  | 20,0 |  |
| 6.4.2 |  | – завтраки и обеды |  |  | проц. |  |  | 50,32 |  |  | 60,0 |  |
| 6.5 |  | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками |  |  | проц. |  |  | 43, 03 |  |  | 50 |  |
| 6.6 |  | Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю |  |  | проц. |  |  | 81,45 |  |  | 81,45 |  |
| 6.7 |  | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников |  |  | проц. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6.8 |  | Удельный вес численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника |  |  | проц. |  |  | 91,78 |  |  | 100 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России |  |  | проц. |  |  | 85,71 |  |  | 100 |  |
| 7.2 |  | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России |  |  | проц. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 7.3 |  | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, которые ежегодно представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения |  |  | проц. |  |  | 85,71 |  |  | 100 |  |
| 7.3.1 |  | – в том числе при наличии технической возможности, размещенный в сети Интернет |  |  | проц. |  |  | 14,29 |  |  | 100 |  |
| 7.4 |  | Доля управленческих кадров по отношению к общей численности работников общеобразовательных учреждений |  |  | проц. |  |  | 8,77 |  |  | 8 |  |
| 7.5 |  | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) |  |  | проц. |  |  | 100 |  |  | 100 |  |

План действий по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию в 2011 году национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в  МО «Город Адыгейск»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг готовности муниципальных образовательных учреждений к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) | I–II кварталы | Управление образования, образовательные учреждения |
| 1.2. | Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий обучения соответствующих, требованиям к введению ФГОС НОО | в течение года | Управление образования, образовательные учреждения |
| 1.3. | Введение ФГОС НОО в 1-х классах общеобразовательных учреждений МО «Город Адыгейск» | 1 сентября | Управление образования, образовательные учреждения |
| 1.4. | Организация участия педагогической общественности в обсуждении ФГОС среднего (полного) общего образования | январь-февраль | Управление образования, образовательные учреждения |
| 1.5. | Обеспечение участия педагогической общественности в обсуждении примерных основных образовательных программ основного общего образования | январь-февраль | Управление образования, образовательные учреждения |
| 1.6. | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по вопросам реализации ФГОС НОО | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.7. | Проведение городских семинаров – совещаний для управленческих кадров и педагогических команд общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС НОО | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.8. | Проведение городских семинаров по обмену опытом работы на базе школьных ресурсных центров по внедрению ФГОС | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.9. | Информационно-разъяснительная работа среди общественности по переходу на новые образовательные стандарты основного общего и среднего (полного) общего образования в средствах массовой информации | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.10.1. | Формирование перечня баз данных о состоянии качества результатов обучения на всех ступенях общего образования | июль | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.10.2. | Проведение мониторинговых исследований объективности оценивания обучающихся в IХ, ХI (ХII) классов, а также удовлетворенности участников образовательного процесса качеством общего образования | III-IV кварталы | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 1.10.3. | Проведение мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода на всех ступенях общего образования | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (I-III этапы); обеспечение участия обучающихся в IV заключительном этапе олимпиады | январь-апрель; сентябрь-декабрь | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 2.2. | Организация и участие школьников в интеллектуально-творческих, художественных, спортивных и иных мероприятиях для одаренных детей (конференции, фестивали, конкурсы, слеты, соревнования, профильные лагеря) | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 2.3. | Выявление, диагностика и мониторинг развития одаренных детей. | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 2.4. | Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» обучающихся – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов | в течение года | Управление образования, ГМК, образовательные учреждения |
| 2.5. | Учреждение и выплаты стипендий главы города одаренным обучающимся и | В течение года | Управление образования |
| 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации руководителей и их заместителей как резерва руководителей образовательных учреждений по теме «Современный образовательный менеджмент» | по плану ИПК | Городской методический кабинет |
| 3.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для работников системы образования: – прошедших курсы 5 или более лет тому назад; – не имеющих педагогического образования; – осуществляющих дистанционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья; – участвующих в реализации программ профильного обучения | По плану ИПК | Городской методический кабинет |
| 3.3. | Организация стажировки работников образования на базе лучших образовательных учреждений-победителей конкурсных отборов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | В течение года | Городской методический кабинет |
| 3.4. | Проведение фестивалей педагогических идей, мастер-классов с целью распространения опыта работы лучших учителей, | в течение года | Городской методический кабинет |
| 3.5. | Проведение городского конкурсов педагогического мастерства: – «Сердце отдаю детям» (для педагогов дополнительного образования); – «Учитель года »; – «Лучший учитель родного языка»; – «Педагог-психолог»; – «Воспитать человека» (для организаторов воспитательного процесса) | в течение года | Городской методический кабинет |
| 3.6. | Проведение мониторинга соблюдения требований к периодичности повышения квалификации педагогических работников | IV квартал | Городской методический кабинет |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы школ. Приобретение: - учебного и учебно-наглядного оборудования; - компьютерного оборудования; - медицинского оборудования; - спортивного оборудования; | В течение года | Управление образования |
| 4.2. | Капитальный ремонт МОУ СОШ№1 | В течение года | Управление образования |
| 4.3. | Строительство нового здания школы в а. Гатлукай | В течение года | Управление образования |
| 4.4. | Проведение городских семинаров по профильному обучению: | В течение года | Городской методический кабинет |
| 4.5. | Обобщение опыта работы ОУ по созданию условий для организации профильного обучения на старшей ступени образования | В течение года | Городской методический кабинет |
| 4.6. | Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | в течение года | Управление образования, образовательные учреждения |
| 4.7. | Внедрение системы электронного мониторинга по типовому докладу «Готовность школ к новому учебному году» | в течение года | Управление образования |
| 4.8. | Организация проведения мониторинга и обновления банка данных о детях-инвалидах, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний к работе с компьютером | в течение года | Управление образования |
| 4.19. | Организация работы по информированию общественности о реализации дистанционного образования детей-инвалидов в республике в средствах массовой информации | в течение года | Управление образования |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство школьных стадионов и школьных спортивных площадок | в течение года | Управление образования |
| 5.2. | Создание современных условий для занятий физической культурой и спортом. Оснащение спортивных залов и спортивных площадок спортивным оборудованием и инвентарём | в течение года | Управление образования |
| 5.3. | Оснащение школьных столовых современным оборудованием | в течение года | Управление образования |
| 5.4. | Организация родительского всеобуча по проблемам антинаркотической направленности | в течение года | Управление образования, Городской методический кабинет, руководители образовательных учреждений |
| 5.5. | Проведение городского смотра-конкурса на лучшую организацию антинаркотической воспитательной работы в образовательных учреждениях | октябрь- ноябрь | Управление образования, Городской методический кабинет, руководители образовательных учреждений |
| 5.6. | Организация обучения, подготовки и переподготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ведения профилактической антинаркотической работы с участниками образовательного процесса | в течение года | Городской методический кабинет |
| 5.7. | Выявление, диагностика и мониторинг детей группы риска, склонных к употреблению наркотиков. | в течение года | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 5.8. | Проведение городского конкурса «Школа – территория здоровья» | сентябрь- ноябрь | Управление образования, Городской методический кабинет, руководители образовательных учреждений |
| 5.9. | Проведение городского смотра-конкурса на лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение по организации школьного питания | октябрь-декабрь | Управление образования |
| 5.10. | Проведение мониторинга организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | в течение года | Управление образования |
| 5.11. | Участие в республиканском смотре-конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую постановку работы по формированию физической культуры и здоровья школьников | март- май | Городской методический кабинет |
| 5.12. | Участие в Спартакиаде школьников Республики Адыгея | январь- май | Городской методический кабинет |
| 5.13. | Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» | апрель- май | ДЮСШ |
| 6. Расширение самостоятельности школ |  |  |  |
| 6.1. | # Проведение оценки возможности перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений | В течение года | Управление образования |
| 6.2. | Проведение необходимых организационных мероприятий по переводу бюджетных учреждений в форму автономных | В течение года | Управление образования |
| 6.3. | Обеспечение мониторинга предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями, а также мероприятий контроля качества оказываемых услуг | В течение года | Управление образования |
| 6.4. | Организация участия педагогов в республиканском конкурсе блогов школьных учителей, педагогических и образовательных сообществ | ноябрь- декабрь | Городской методический кабинет |
| 6.5. | # Участие в апробации процедур перехода на электронный школьный документооборот | в течение года | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения |
| 6.6 | Участие в республиканском смотре-конкурсе Публичных докладов | август-октябрь | Управление образования, муниципальные образовательные учреждения |

Часть V. Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» в МО «Город Адыгейск»  в 2010 году

1.1. Общие показатели муниципальной  системы образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений в отчетном году | чел. | 1801 | Начиная с 2009–2010 учебного года численность учащихся в я увеличивается. В 2011–2012 учебном году планируется рост до 1850 человек (по учреждениям, участвующим в электронном мониторинге) |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях в отчетном году | чел. | 191 | Значение показателя «Количество учащихся, приходящихся на 1 учителя» в на начало 2010–2011 учебного года составило 11,2 (в 2009 году – 11,1). В 2011–2012 учебном году его планируется улучшить за счет увеличения численности учащихся и сохранения численности учителей |
| 1.2.1 | – в том числе совместителей | чел. | 7 |  |
| 1.3 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании, от общей численности выпускников 11(12) классов текущего года | проц. | 89,13 | Значение указанного показателя остается стабильным |
| 1.4 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. чел., получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55, в общей численности выпускников 11(12) классов текущего года, проживающих в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. чел. | Проц. | 76,79 | Качество образовательных услуг в МО «Город Адыгейск» сопоставимо с качеством образовательных услуг, предоставляемых в крупных населенных пунктах республики с развитой инфраструктурой |
| 1.5 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору средний балл более 55, обучавшихся в классах с углубленным и/или профильным изучением отдельных предметов | проц. | 97,3 | Выпускники 11(12) классов показывают в ЕГЭ по профильным предметам высокие результаты. Средний тестовый балл у вышеуказанной категории выпускников превышает средний тестовый балл по республике |
| 1.6 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, сдававших ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) | проц. | 29,35 | Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по химии, биологии, физике за последние три года практически остается на прежнем уровне |
| 1.7 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени образования | проц. | 62,16 | В городе достаточно высок уровень предпрофильной подготовки и профориентационной работы, проводимой в общеобразовательных учреждениях |
| 1.8 | Охват ступеней общего образования, на которых реализуются возможности внешней независимой оценки достижения требований ФГОС | проц. | 100 | В городе на всех ступенях общего образования реализуются возможности внешней независимой оценки достижения требований ФГОС: обучающиеся IV классов выборочно охвачены мониторинговыми мероприятиями, выпускники IX классов участвуют в государственной (итоговой) аттестации в новой форме, выпускники XI(XII) классов – в государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена |

1.2. Переход на новые образовательные стандарты

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам | проц. | 5,86 | В 2010–2011 учебном году перешли на обучение по новым образовательным стандартам (35 учащихся 1-х классов, 80 учащихся 2-х классов) |
| 2.1.1 | – в том числе по мере готовности | проц. | 5,86 |  |
| 2.2 | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования | час. | 10 | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования составляет 10 часов в неделю. В организации внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного образования. (2 часа) |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеаудиторной занятости на одного обучающегося за счет внебюджетного финансирования | час. | 0 | Внеаудиторная занятость учащихся общеобразовательных учреждений организуется только за счет средств регионального и местного бюджетов (8 часов – региональный, 2 часа- местный бюджет) |
| 2.4 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС | проц. | 5,7 | Все учащиеся, обучающиеся по новым ФГОС, имеют возможность пользоваться в соответствии с требованиями. |
| 2.5 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС | проц. | 21,74 | Все учителя и руководители, работающие по новым ФГОС, прошли обучение на курсах повышения квалификации в АРИПК |

1.3. Система поддержки талантливых детей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее проведения | чел. | 312 | Уменьшилось количество школьников, занявших призовые места на республиканских предметных олимпиадах |
| 3.2 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее проведения | чел. | 159 |  |
| 3.3 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе ее проведения | чел. | 45 |  |
| 3.4 | Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников на заключительном этапе ее проведения | чел. | 0 |  |
| 3.5 | Общая численность участников олимпиад школьников на всех этапах их проведения | чел. | 312 |  |
| 3.6 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | проц. | 0,34 | Наблюдается увеличение количества обучающихся, получающих меры морального и материального стимулирования обучающихся . |
| 3.7 | Удельный вес численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных (дистанционных) школах | проц. | 22,91 | Увеличилось количество обучающихся в РЕМШ (2009г. – 47 чел., 2010 г. – 56 чел.) Эффективно используются возможности учреждений муниципальный учреждений дополнительного образования: ДЮСШ., ЦДО «ЮТА» |
| 3.8 | Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования | проц. | 22,71 |  |
| 3.9 | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых залов) | проц. | 13,55 |  |
| 3.10 | Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | тыс. руб. | ____ | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней. В 2010 году 3 учащихся получили стипендии РА, 30 обучающихся получили стипендию администрации МО «Город Адыгейск» (2009г. – 23 чел.), 7 студентам оплачена учеба в Вузах (2009г. – 9 чел.) |

1.4. Совершенствование учительского корпуса

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности, из них: | проц. | 0 | Педагоги города будут участвовать в аттестации на подтверждение занимаемой должности с 2011 года в рамках действующего нового порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 |
| 4.1.1 | – доля подтвердивших соответствие | проц. | 0 |  |
| 4.2 | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, в том числе: | проц. | 9,05 | Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, подавших заявление на прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории, из года в год остается стабильным |
| 4.2.1 | – первой | проц. | 21,05 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях работают учителя с большим опытом и высокой квалификацией, в связи с этим высок удельный вес педагогических работников, аттестующихся на высшую и первую квалификационные категории |
| 4.2.2 | – высшей | проц. | 78,95 |  |
| 4.3 | Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений, в том числе: | руб. | 8775,29 | До введения новых систем оплаты труда) средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений составляла 7652,0 руб., после введение НСОТ заработная плата работников в 2010 году составила 8775 руб. увеличилась на 13 % (относительно 2008 года) |
| 4.3.1 | – учителей | руб. | 8556,71 |  |
| 4.3.1.1 | – учителей, проработавших не менее 3 лет после окончания вуза | руб. | 6976,71 |  |
| 4.3.2 | – административно-управленческого персонала | руб. | 13643,0 |  |
| 4.3.3 | – вспомогательного персонала | руб. | 5874,83 |  |
| 4.4 | Удельный вес численности учителей, заработная плата которых выше средней по экономике в субъекте Российской Федерации | проц. | 0 |  |
| 4.5 | Удельный вес численности учителей в общей численности персонала образовательных учреждений | проц. | 62,01 | Значение данного показателя планируется улучшить в ходе мероприятий по оптимизации штатной численности работников учреждений |
| 4.6 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование | проц. | 85,71 | Данный показатель остается стабильным |
| 4.7 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | проц. | 9,42 | Практически не наблюдается притока молодых специалистов (отсутствие вакансий, низкая заработная плата, отсутствие престижа профессии учителя) |
| 4.8 | Удельный вес численности педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | проц. | 21,43 | Повышение квалификации педагогические работники проходят 1 раз в пять лет, но в связи с введением ФГОС количество прошедших переподготовку в 2010 году выросло |
| 4.8.1 | – в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации | проц. | 12,38 | Данный показатель выше, чем в среднем по РА (1,15). В 2011 году планируется увеличение педагогов, повышающих квалификацию по персонифицированной форме |
| 4.9 | Численность педагогических работников, принятых на работу в 2010 году и обеспеченных жильем, в том числе: | чел. | 0 | В муниципальном образования нет возможности предоставления жилья педагогическим работникам |
| 4.9.1 | – отдельной благоустроенной квартирой | чел. | 0 |  |
| 4.9.2 | – общежитием | чел. | 0 |  |

1.5. Изменение школьной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Количество негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | ед. | 0 | В МО «Город Адыгейск» нет негосударственных учреждений. |
| 5.2 | Доля негосударственных общеобразовательных учреждений, которым обеспечен доступ к бюджетному финансированию по нормативу | проц. | 0 |  |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных дневных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях | чел. | 44,8 | Значение данного показателя выше, чем в среднем по РА (38,54) В 2011 году планируется его дальнейший рост |
| 5.4 | Удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и/или углубленным изучением отдельных предметов | проц. | 20,11 | Профильное обучение организовано в двух школах (МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№2). Низкие показатели связаны, в первую очередь, с небольшим количеством учащихся на старшей ступени обучения, отсутствие параллельных классов |
| 5.5 | Удельный вес численности обучающихся, которым представлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования | проц. | 86,0 | В 2011 году планируется проведения капитального ремонта МОУ СОШ№1, начало строительства нового здания МОУ СОШ№4 а. Гатлукай, что позволит значительно увеличить данный показатель |
| 5.6 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками | проц. | 56,58 | В 2011 г. будет проведена необходимая работа для повышения значения данного показателя. 56,58 % имеют доступ в читальный зал, 13,55 % - пользоваться медиатеками, 56,58% учащихся имеют возможность работать в библиотеке на стационарных или переносных компьтерах. Имеются средства для сканирования – 23, 88% |
| 5.7 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | проц. | 0 | Все общеобразовательные учреждения города обеспечены круглосуточным широкополосным доступом к сети Интернет в соответствии с техническими возможностями (в основном со скоростью от 128 Кб/с до 512 Кб/с) |
| 5.8 | Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано | проц. | 0 | В 2010 году в городе 1 ребенок – инвалид обучается на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2011 году 5 детей- инвалидов будут обучаться по данной форме получения образования |
| 5.9 | Удельный вес численности учащихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений третьей ступени | проц. | 37,25 | Значение указанного показателя на протяжении ряда лет остается неизменным. Его колебания зависят от изменения численности учащихся 10-11 (12) классов |
| 5.10.1 | Количество построенных новых школ | ед. | 0 | В 2011 году планируется начало строительства нового здания МОУ СОШ№4 а. Гатлукай |
| 5.10.2 | Количество построенных новых спортивных залов при школах | ед. | 0 |  |
| 5.10.3 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | В 2009 году проведен капитальный ремонт МОУ СОШ№3 г. Адыгейска, в 2011 году планируется провести капитальный ремонт МОУ СОШ№1 г. Адыгейска |

1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа зданий общеобразовательных учреждений | проц. | 12,5 | В 2011 году во всех общеобразовательных учреждениях планируется установка пандусов для обеспечения безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 6.2 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться современными столовыми | проц. | 85,71 | Столовые, соответствующие современным требованиям имеются в 4-х школах из 6. В двух школах, расположенных в приспособленных зданиях, имеется буфеты. |
| 6.3 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | чел. | 1164 | 100 % школьников, обучающихся в дневных школах, обеспечены горячим питанием. Однако качественное двухразовое горячее питание, соответствующее новым санитарным нормам и правилам (СанПин), получают лишь 23,32 % (420 чел.). Отсутствие централизованного финансирования, недостаточность достаточных финансовых средств родителей снижает данный показатель |
| 6.3.1 | – завтраки | чел. | 257 |  |
| 6.3.2 | – завтраки и обеды | чел. | 907 |  |
| 6.4 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, в том числе: | проц. | 14,02 |  |
| 6.4.1 | – завтраки | проц. | 14,27 |  |
| 6.4.2 | – завтраки и обеды | проц. | 47,36 |  |
| 6.5 | Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | проц. | 12,27 | 77% школ имеют спортивные залы. Спортзалы и спортивные площадки необходимо модернизировать, приобрести современное спортивное оборудование |
| 6.6 | Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю | проц. | 81,45 | В муниципальных общеобразовательных учреждениях с 01.09.2010г. в недельный объем учебной нагрузки обучающихся введен 3-й час физической культуры за счет компонента образовательного учреждения. С 01.09.2010г. этот показатель составляет 100% |
| 6.7 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников | проц. | 77 | Две сельские школы, расположенные в приспособленных зданиях, не отвечают требованиям СанПина |
| 6.8 | Удельный вес численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника | проц. | 91,78 | До 01.09.2010г. МОУ СОШ№4 а. Гатлукай не было обеспечено медицинским кабинетом. По состоянию на декабрь 2010г. 100% школ имеют лицензированные медицинские кабинеты. В 2011 году будет продолжено приобретение медицинского оборудования для школ за счет муниципального бюджета |

1.7. Развитие самостоятельности школ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения контрольного показателя | Факт 2010 | Анализ результатов электронного мониторинга и комментарии к количественным показателям муниципального уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | проц. | 100 | Все общеобразовательные учреждения переведены на подушевое финансирование. Принятая модель нормативного подушевого финансирования содержит элементы модельной методики, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации |
| 7.2 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | проц. | 100 | Новая система оплаты труда введена во всех еобразовательных учреждениях с 1 сентября 2009 года. Принятая модель новой системы оплаты труда содержит элементы модельной методики, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации |
| 7.3 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, которые ежегодно представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения | проц. | 85,71 | Письмо Департамента стратегического развития Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 года № 13-312 с методическими рекомендациями по подготовке Публичных докладов рассмотрено Управлением образования и направлено для использования в работе в подведомственные общеобразовательные учреждения. Публичный доклад по итогам работы за 2010 год провели 100% общеобразовательных учреждений |
| 7.3.1 | – в том числе при наличии технической возможности, размещенный в сети Интернет | проц. | 14,29 | МОУ СОШ№1 и МОУ СОШ№3 разместили свои публичные доклады на своих сайтах. В 2011 году публичные доклады будут размещены на cайтах всех школ. |
| 7.4 | Доля управленческих кадров по отношению к общей численности работников общеобразовательных учреждений | проц. | 8,77 | Значение данного показателя на протяжении ряда лет практически не меняется. |
| 7.5 | Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | проц. | 100 | Электронный школьный документооборот введен во всех школах. Все общеобразовательные учреждения участвуют в постоянно действующих федеральных электронных мониторингах «Наша новая школа», «Мониторинг ИКТ-проектов в образовании» и др. |

Глава города Адыгейск	  Н.Н.Гатагу

Начальник Управления образования	 М.С.Тхатель